**2024 YILI BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIKLARI TARAFINDAN SERMAYE TRANSFERİ ÖDENEKLERİNİN KULLANDIRILMASI, İZLENMESİ VE DENETİMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR**

**Amaç**

**MADDE 1-** (1) Bu Usul ve Esasların amacı, Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlıklarının, Sermaye Transferleri Tertibinde yer alan ödeneklerinin ilgisine göre uygulayıcı kuruluşlara kullandırılması ile bu faaliyetlerin izlenmesi ve denetimine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

**Kapsam**

**MADDE 2**- (1) Bu Usul ve Esaslar, Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlıklarının, sorumlu olduğu bölgelerde uygulanacak eylem planları dikkate alınarak Yılı Yatırım Programı dâhilindeki mevcut ve yıl içerisinde dâhil edilecek yeni projelerin desteklenmesini kapsar.

**Dayanak**

**MADDE 3**- (1) Bu Usul ve Esaslar, 27/10/1989 tarihli ve 388 sayılı Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci ve 2 nci maddelerine, 3/6/2011 tarihli ve 642 sayılı Doğu Anadolu Projesi, Doğu Karadeniz Projesi ve Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlıklarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine, 7489 sayılı 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun E Cetvelinin 13 üncü maddesi ve 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 394 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi ile 15/1/2024 tarihli ve 8082 sayılı 2024 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararına dayanılarak hazırlanmıştır.

**Tanımlar**

**MADDE 4-** (1)Bu Usul ve Esaslarda geçen;

1. Ajans: İlgili kalkınma ajansını,
2. Alt proje: Uygulayıcı kuruluş tarafından yürütülecek ve bir proje kapsamında desteklenen her bir alt projeyi,
3. Bakan: Sanayi ve Teknoloji Bakanını,

ç) Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

1. Başkan: İlgili Bölge Kalkınma İdaresi Başkanını,
2. Bilgilendirme dokümanı: İdarenin, bölge kalkınma programlarını, sektörel operasyonel programları ve alt projeleri uygulayıcı kuruluşlara tanıtmak, proje seçim ve uygulama süreçlerinde yer alan özel hususları belirtmek üzere hazırladığı proje rehberi, proje duyuru rehberi, proje teklif formu gibi belgeleri,
3. Bölge: Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DAP), Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP), Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (GAP) ve Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (KOP) kapsamındaki illeri içine alan bölgeleri,
4. Bölge Kalkınma Programı: 2024-2028 dönemi için bölgedeki illerin tamamını içerecek şekilde, bölge planları ve ilgili diğer plan ve programlar esas alınarak hazırlanan amaç, hedef ve sektörel operasyonel programları kapsayan yeni nesil eylem planlarını,

ğ) Destek programı: Öncelikleri İdare tarafından belirlenen ve İdare ile uygulayıcı kuruluşlar arasında yapılacak protokol çerçevesinde aktarılacak kaynağın kullanım esaslarını ortaya koyan programı,

1. EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformunu,

ı) Eş finansman: Projenin/alt projenin bütçesine uygulayıcı kuruluş, proje ortağı, yararlanıcı ya da iştirakçi kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan nakdi katkı tutarını,

1. Genel Müdürlük: Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğünü,
2. İdare: Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlıklarını,
3. İştirakçi: Desteğe konu proje veya faaliyetin yürütülmesi sürecinde veya sonucunda, doğrudan fayda veya menfaat elde etmeden yararlanıcıya projenin yürütülmesinde katkıda bulunan tüzel kişiyi,
4. Muhasebe birimi: Uygulayıcı kuruluşun muhasebe hizmetlerinin yürütüldüğü birimi veya birimleri,
5. Program: Bölge Kalkınma Programı kapsamında bölge kalkınma idarelerinin belirli bir sektörde illerin kalkınması için uyguladıkları veya destekledikleri proje/alt proje portföyünü,
6. Proje: Yatırım Programında yer alan sermaye transferi ödeneklerinden idarelerce desteklenmesi öngörülen, sektörel operasyonel program(lar) veya program(lar)ın altındaki faaliyet konularının bütününü,
7. Proje hesabı: Uygulayıcı kuruluş tarafından kamu sermayeli bankalarda projeye özel açılan, işlemleri Uygulayıcı Kuruluşun muhasebe hizmetlerinin yürütüldüğü muhasebe birimi tarafından yürütülen, ödeme yapılması idarenin onayına tabi, Genel Bütçeye tabi uygulayıcı kuruluşlar için ilgili mal müdürlüğü/muhasebe müdürlüğü tarafından açılan ve İdareye bildirilen ve muhasebe birimince 17/10/2017 tarihli ve 30213 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İdarelerine Ait Özel Hesaplara İlişkin İşlemlerin Muhasebeleştirilmesine Dair Yönetmelik ile uygulayıcı kuruluşun tabi olması durumunda 09/08/2018 tarihli ve 30504 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tek Hazine Kurumlar Hesabı Uygulamasına İlişkin Yönetmelik gereğince işletilen TL cinsi, tek hazine hesabına dahil kurumlar için vadesiz, diğer kurumlar için vadeli veya katılma hesabını,

ö) Proje ortağı: Proje kapsamında öngörülen, Protokolde belirlenen sorumlulukları olan kurumları,

1. Proje ödeneği: Belli bir proje/alt proje için tahsis edilen ve uygulayıcı kuruluş ile İdare arasında imzalanan protokolde belirtilen toplam ödenek miktarını,

r) Proje teklif listesi: İdare tarafından desteklenmesi uygun görülen ve Bakan onayına sunulmak üzere EK II-1 formatında hazırlanan proje/alt projeleri içeren listeyi,

s) Protokol: İdare ve uygulayıcı kuruluş arasında imzalanan ve desteklenen projelere ilişkin uygulama esasları, finansman, izleme, değerlendirme vb. konular ile proje ödeneğini içeren sözleşmeyi,

ş) Uygulayıcı Kuruluş: İlgili proje kapsamında alt projenin uygulamasını gerçekleştirecek olan il özel idareleri, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları (YİKOB), belediyeler, kalkınma ajansları, araştırma kuruluşları, üniversiteler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarını,

t) Yararlanıcı: Program/alt projelerde destekten faydalanan kişi, kurum ve kuruluşları,

u) Yatırım Destek Ofisi: Kalkınma ajanslarının il düzeyinde kurulan birimlerini

ifade eder.

**Proje bütçesi**

**MADDE 5-** (1) Yıl içerisinde Yatırım Programına İdare uhdesinde herhangi bir proje ya da alt proje dâhil edilmesi veya mevcut projelerden herhangi birisine ek ödenek verilmesi durumunda bu Usul ve Esaslar geçerlidir.

(2) Destek sağlanacak projelerde, konularına göre, EK I Uygulama Çerçevelerinde belirtilen oranlarda eş finansman alınır. Genel bütçeli kurumların taşra teşkilatları ve kalkınma ajansları için eş finansman şartı aranmaz. Genel bütçeli kuruluşların taşra teşkilatlarının ve kalkınma ajanslarının uygulayıcı kuruluş olduğu projelerde, içerisinde yararlanıcı olması halinde, EK I Uygulama Çerçevelerinde belirtilen oranlarda eş finansman alınır.

(3) Proje kapsamında uygulayıcı kuruluş, proje ortağı ya da iştirakçi kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan ayni katkılar eş finansman olarak kabul edilmez.

(4) Proje bütçesine sağlanacak eş finansmanı uygulayıcı kuruluş veya proje ortağı taahhüt etmelidir.

(5) Afet bölgesi ilan edilen illerde yer alan ve İdare tarafından desteklenen proje/alt projelerde uygulayıcı kuruluşlar eş finansmandan muaf tutulabilir.

(6) 2024 Yılı Yatırım Programı kapsamında onaylanan proje ve alt projeler için bu usul ve esaslar geçerlidir.

(7) Maliyeti 45.000.000 Türk Lirasının üzerinde olan projeler bölge kalkınma idareleri tarafından Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karara uygun olarak Yatırım Programına müstakil proje olarak teklif edilir.

**Desteklenecek projelere ilişkin esas ve öncelikler**

**MADDE 6-** Projelerin/alt projelerin uygulanmasına ilişkin esas ve öncelikler:

1. Desteklenecek projelerin idarelerin görev alanında bulunan illerde gerçekleştirilmesi zorunludur.
2. Bölgenin sosyo-ekonomik gelişmesine katkı sağlayacak ve potansiyelini açığa çıkaracak, toplumsal faydayı esas alan, yenilikçi ve yüksek katma değerli üretim biçimlerinin yaygınlaştırılmasını, üretimde çeşitliliğin sağlanmasını ve hizmet çeşitliliğinin ve kalitesinin artırılmasını gözeten, değer zinciri oluşturma ve kümelenme yaklaşımlarını dikkate alan, sürdürülebilir, ölçeklendirilebilir, tekrarlanabilir ve model olabilecek, çok ortaklı veya üretici örgütleri vasıtasıyla uygulanması öngörülen projeler önceliklidir.
3. Bölge kalkınmasına sunulacak katkı ve yenilikçilik düzeyi, rekabetçi ve katılımcı yaklaşımları içermesi, sürdürülebilir ve model nitelik taşıması hususları desteklenecek projelerde öncelikli olarak gözetilir. Ayrıca, proje kapsamında bina vb. ayni katkısı olan projeler öncelikli olarak değerlendirilir.
4. Desteklenecek projelerin bütçelerinin gerçekçi ve mali yönetim prensipleriyle uyumlu olması, maliyet etkinliğini sağlaması zorunludur. Ayrıca, proje bütçesi tam ve detaylı olarak sunulan projeler öncelikli olarak değerlendirilir.
5. Alt projelerin bütçeleri katma değer vergisi (KDV) dâhil hazırlanır ve İdareye teklif edilir.
6. Alt projelere ilişkin işlerin gerçekleştirilmesinden ve uygulamanın denetiminden uygulayıcı kuruluşun üst amiri, izlenmesi ve değerlendirilmesinden ise İdare sorumludur.
7. İdare, ihalelerde gözlemci bulundurma ve projelerin gerçekleştirilmesine yönelik olarak her türlü teknik ve mali incelemeler yapma ve yaptırma hakkına sahiptir.
8. Proje ve alt projelere ilişkin kontrolörlük ve ihale giderleri, yapılacak protokol çerçevesinde karşılanabilir.
9. Uygulayıcı kuruluşun ihaleye ilişkin yapacağı harcamalar eş finansman olarak kabul edilmez.
10. Uygulanması teklif edilecek projeler için gereken kamulaştırma, arazi tahsisi ile her türlü izin ve ruhsat işlemlerinin, projenin İdareye teklif edilmesi öncesinde tamamlanmış olması esastır. Proje uygulaması esnasında ortaya çıkabilecek kamulaştırma vb. giderler de uygulayıcı kuruluşun kaynaklarından karşılanır ve eş finansman olarak kabul edilmez.
11. Hâlihazırda uygulayıcı kuruluşun kendi kaynaklarından karşılanan veya başka bir kurum tarafından desteklenen projeler bu Usul ve Esaslar kapsamında desteklenmez.
12. Desteklenen projeler kapsamında gerçekleştirilecek ihalelerde kullanılacak ekipman, mal ve hizmet alımı ile yapım işlerinde 4/1/2002 tarihli 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 63 üncü maddesindeki; ihalelere sadece yerli isteklilerin katılması ile yerli istekliler ve yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı tanınmasına ilişkin düzenlemeler esas alınır.
13. Uygulayıcı kuruluş, proje ödeneğinin aşılmaması kaydıyla 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nda tanımlanan limitler dâhilinde ve proje faaliyetleriyle uyumlu olmak kaydıyla İdarenin onayını alarak iş artışı yapabilir. İş artış tutarının İdarenin mali desteğinden fazla olması durumunda, söz konusu fazla tutar iş artış bedelinin uygulayıcı kuruluş tarafından karşılanması şartıyla kabul edilir.
14. Bakan Onayında belirtilen eş finansman oranları sabit kalmak şartıyla, idarece uygun görülmesi durumunda, alt projelerde toplam proje tutarında azalışa gidilebilir.
15. Cari bütçe yılından önce girişilen yüklenme artıkları da dâhil olmak üzere, cari bütçe yılından önce başlanmış ve yıllara sâri olarak yürütülen proje ve alt projelerde ortaya çıkan ihtiyaçlar nedeni ile ilgili uygulayıcı kuruluşa aktarılan toplam ödenek miktarı aşılmamak kaydı ile proje ödenekleri de dâhil olmak üzere proje revizyonları uygulayıcı kuruluşların talebi üzerine uygun görülmesi durumunda Yılı Yatırım Programı Yıl İçi İşlemlerinin Uygulanması ve İzlenmesi Hakkında Genelgeye uygun olarak İdare tarafından yapılabilir.
16. Harcamalar ve proje uygulamaları, uygulayıcı kuruluşun tabi olduğu mer’i mevzuat çerçevesinde; her türlü idari, teknik, mali ve hukuki sorumluluk uygulayıcı kuruluşta olmak üzere gerçekleştirilir.
17. İdare tarafından desteklenen projeye tahsis edilen ödenek, uygulayıcı kuruluşun bütçesine gelir kaydedilmeksizin açılacak proje hesabında izlenir. Söz konusu projede kullanılmak üzere uygulayıcı kuruluşça taahhüt edilecek eş finansman tutarı, bütçe ve bütçe dışı imkânlardan karşılanır. Bütçe dışı imkânlarla karşılanamayan eş finansman tutarını, bu amaçla uygulayıcı kuruluşun bütçesinde (06) ve (07) ekonomik kodlarını içeren tertiplerde yer alan ödeneklerden tahakkuka bağlamak suretiyle söz konusu proje için açılan proje hesabına ödemeye uygulayıcı kuruluş yetkilidir.
18. Uygulayıcı kuruluştan eş finansman katkısı istenebilir. Eş finansman için tespit edilen oran, söz konusu projenin gerçekleştirilmesine yönelik yapılan ihalelerin ve diğer alımların KDV dahil toplam bedeli üzerinden hesaplanır.
19. KDV dâhil ihale ve diğer alım bedelleri toplamı, onaylanan proje tutarından fazla olduğu takdirde, fazla olan tutar uygulayıcı kuruluş tarafından karşılanır. Bu durumda, uygulayıcı kuruluş proje tutarının aşımına ilişkin gerekçeli raporunu ve fazla tutarın uygulayıcı kuruluş tarafından karşılanacağına dair taahhüdünü İdareye sunar ve ancak İdarenin onayı sonrası yüklenici ile sözleşme imzalar. Fazla olan tutarın uygulayıcı kuruluş tarafından karşılanmaması halinde İdare, protokolü veya protokol kapsamındaki ilgili alt projeyi tek taraflı olarak feshedebilir.
20. Feshe konu projeler/alt projeler, yeni proje olarak uygulayıcı kuruluş tarafından aynı yıl içerisinde İdareye tekrar teklif edilemez.
21. İdare, proje/alt proje başvuru kabulü, değerlendirme, uygulama, izleme ve denetleme süreçlerinin tümünü bir yönetim sistemi üzerinden gerçekleştirebilir.
22. Desteklenecek projelerin/alt projelerin EK I’de belirtilen ve proje kabul sürecinde dikkate alınacak olan uygulama çerçeveleri ile yıllık olarak yayımlanan Yatırım Programı Hazırlama Rehberi’nde yer alan ilgili önceliklere uygun olması gerekmektedir.
23. Alt projelerden yararlanan üçüncü taraflar; başkanlığını İdarenin yaptığı ve ilgili yatırım destek ofisi (YDO), uygulayıcı kuruluş ile gerekli görüldüğü hallerde diğer kurum ve kuruluşların da dâhil olduğu birer temsilci ile kurulan bir komisyon tarafından belirlenir. Söz konusu komisyonun çalışma esasları Genel Müdürlüğün onayıyla İdare tarafından belirlenir.
24. Projelerde özellikle doğrudan temini kapsayan araç-gereçlerin piyasa araştırmasının etkili, ekonomik ve verimlilik açısından yapılmış olmasının sorumluluğu uygulayıcı kuruluşlara aittir. İdare, ödeme onaylarında bu hususu göz önünde bulundurur.
25. Proje uygulama alanının 3. şahıslardan kiralanması öngörülen projeler desteklenmez (3. şahıs destekleme projeleri hariç).

**Uygun olmayan faaliyetler ve maliyet kalemleri**

**MADDE 7**- İdareler tarafından uygulanacak programlar kapsamında uygun olmayan faaliyet ve maliyet kalemleri aşağıda sıralanmaktadır.

(1) Uygun Olmayan Faaliyetler:

a) Siyasi veya etnik içerikli faaliyetler,

b) Hukuka, kamu düzenine, genel sağlığa ve toplumun genel ahlak anlayışına aykırı faaliyetler,

c) Gayrimenkul yatırımları, salt bina inşaatı projeleri,

ç) Yalnızca çalıştaylar, seminerler, teknik gezi, fuar, konferanslar veya kongrelere katılımı öngören ve bu faaliyetlere ilişkin bireysel sponsorluklar içeren projeler,

d) Eğitim veya kurslar için burs verilmesi,

e) Kurum ve kuruluşların rutin faaliyetlerini finanse etmeyi amaçlayan, cari giderlerini kapsayan projeler,

f) Hâlihazırda başka bir hibe programından desteklenen faaliyet kalemleri,

g) Proje başlangıcından önce yapılan her türlü faaliyet,

ğ) Yalnızca araştırmadan ibaret olan akademik, teorik veya deneysel çalışmalar, kurum ve kuruluşların asli görevleri arasında yer alan test ve analizler,

h) Sosyal yardım mahiyetindeki projeler,

ı) Bankacılık, sigortacılık, mali hizmetler kapsamındaki faaliyetler,

i) Programın uygulandığı iller dışından sunulan projeler,

j) Altyapı açısından asgari yeterliliğe sahip olmayan projeler,

k) Desteklerin, destek veya burs olarak tekrar dağıtılması,

l) Yerel idareler tarafından yapılması zorunlu olan salt fiziki altyapı yatırımlarından ibaret olan projeler (kanalizasyon ve içme suyu, rekreasyon alanları, cephe giydirme, sokak sağlıklaştırması, otopark vb.),

(2) Uygun Olmayan Maliyet Kalemleri:

a) Başvuru sahibinin veya proje kapsamında görev alan kişilerin kusur ve ihmalleri sebebiyle doğacak olan ceza, zam, faiz ve sair giderler,

b) Borçlar, zarar veya borç karşılıkları,

c) Faiz borcu,

ç) Hali hazırda başka bir kapsamda finanse edilen kalemler,

d) Projenin yürütüleceği binanın ya da arsanın satın alma ve kira giderleri,

e) Proje dışı faaliyetlerde istihdam edilen personel giderleri,

f) Uygulayıcı kuruluşların cari giderlerini kapsayan maliyet kalemleri,

g) Taşıt alımı,

ğ) İkinci el mal (makine teçhizat) alımları,

h) Kiralama giderleri (proje faaliyetleri kapsamında yapılan dönem/gün belirtilmesi koşulu ile taşıt kiralamaları hariç),

ı) Yıpranma payı giderleri,

i) Proje yararlanıcıları dışında üçüncü taraflara verilecek olan kredi/hibeler,

j) Leasing (finansal kiralama) ve amortisman giderlerinin faaliyet bütçesinde yer alması mümkün olmayacaktır.

**Proje teklif ve kabul süreci**

**MADDE 8-** (1) Proje başvuru süreci, İdare’nin belirleyeceği tarihlerde valiliklere ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlara resmi yazı ile iletilir ve proje uygulama esaslarını içeren bilgilendirme dokümanları İdare’nin internet adresinden duyuru yöntemi ile yayımlanır.

(2) Proje teklif listesi İdare tarafından aşağıda belirtilen usuller çerçevesinde belirlenir:

a) Uygulayıcı kuruluş için EK I’de belirlenen ve kabul sürecinde dikkate alınacak öncelik ve kriterler ile İdare’nin belirleyeceği proje uygulama esaslarını içeren bilgilendirme dokümanlarının duyurularak, bu dokümanlarda belirtilen süre içerisinde ve istenilen formatta sunulan proje başvurularının değerlendirilmesi yoluyla,

b) İdarenin bölge için EK I’de belirtilen proje öncelik ve kriterleri çerçevesinde önemli gördüğü alanlardan sorumlu uygulayıcı kuruluşların ve projelerin doğrudan belirlenmesi yoluyla.

1. İdare tarafından hazırlanan ve finanse edilmesi uygun görülen projeleri içeren proje teklif listesi Bakan onayına sunulmak üzere Genel Müdürlüğe iletilir. Bakan onayından çıkan proje teklifleri resmi yazı ile İdarelere iletilir. Daha önce onaylanmış olup Orta Vadeli Program’da yer alan tavanlar çerçevesinde İdare tarafından ödeneği revize edilecek ve bütçe artışı yüzde 20’nin altında gerçekleşen proje teklifleri için ayrıca Bakan onayı alınmaz. Ancak, KaYa Bilgi Sistemine girilen revize proje teklifleri bilgi amaçlı olarak Genel Müdürlüğe iletilir. OVP ve Yılı Yatırım Programı Yıl İçi İşlemlerinin Uygulanması ve İzlenmesi Hakkında Genelge’de yer alan esaslar ile Yatırım Programı Hazırlama Rehberi’nde yer alan tavanlar çerçevesinde revize edilen proje tekliflerinden bütçe artışı yüzde 20’yi aşmayan teklifler için Genel Müdürlük onayı, yüzde 20’yi aşan teklifler için tekrar Bakan onayı alınır.
2. Yılı Yatırım Programı’nda ödenek tahsis edilen proje/alt projeler için İdare ile uygulayıcı kuruluş arasında, bu Usul ve Esaslara dayanılarak hazırlanacak bir protokol akdedilir. Protokol içeriğini belirlemeye Başkan yetkili olup Protokol ile Usul ve Esaslar arasında ihtilaf olması halinde Usul ve Esaslarda yer alan hükümler uygulanır.

**Proje uygulama süreci**

**MADDE 9-** Proje uygulamalarında aşağıda yer alan hükümler geçerlidir:

1. İdare tarafından hazırlanan protokol metinleri uygulayıcı kuruluşlara gönderilir. Uygulayıcı kuruluş tarafından tebliğ tarihini müteakip 15 iş günü içerisinde imzalanmayan protokollere ilişkin projeler desteklenmez.
2. Protokolün imzalanmasını takiben uygulayıcı kuruluş tarafından ihale işlemleri yapılır. Protokolün imzalandığı tarihten itibaren 90 gün içinde EKAP sisteminde ihale/doğrudan temin kaydının yapılarak ihalenin/doğrudan teminin gerçekleştirilmesi gereklidir. Ek süre talebi olursa bu süre 60 güne kadar Başkan onayı ile uzatılabilir. İhale sonuçlandığında uygulayıcı kuruluş tarafından İdareye ivedilikle bilgi verilir. Ek süre sonunda da ihalenin yapılamaması durumunda proje feshedilmiş sayılır ve uygulayıcı kuruluş proje ödeneğini İdareye varsa faiz gelirleriyle birlikte iade eder.
3. Proje ödeneğinin yüzde 10’una tekabül eden kısmı, uygulayıcı kuruluşun ihaleye çıkabilmesi amacıyla İdare tarafından proje hesabına ihaleden önce aktarılabilir. Uygulayıcı kuruluş, yüzde 10’luk kısmın aktarılmasını beklemeden kendi öz kaynaklarıyla da ihale sürecini başlatabilir.
4. Proje hesabına nakit aktarımının yapılabilmesi için uygulayıcı kuruluş ilgili ödemeye ilişkin protokolde belirtilen ve tabi olduğu mevzuat gereğince hazırlayacağı ödeme evraklarını İdareye sunar. İdare, gerekli inceleme sonucunda uygun görmesi halinde talep edilen tutarı proje hesabına aktarır ve gerekli harcama onayını verir.
5. Proje hesabına yapılacak nakit aktarımının miktarı; üçüncü fıkra uyarınca ön ödeme yapılan projelerde ön ödeme bedeli ilk hak edişten kesilerek ve her hak edişten eş finansman oranı kadar kesinti yapılarak belirlenir. Projede ödeneği aşan iş artışı olması durumunda ise ödeneği aşan kısım uygulayıcı kuruluşun ilave eş finansmanı olarak değerlendirilerek nakit aktarımlar gerçekleştirilir.
6. İhale usulü ile gerçekleştirilecek işlerde ihale esnasında ve ihale sonrası yer teslimi aşamasında İdare gerekli gördüğü takdirde gözlemci bulundurabilir.
7. Proje/alt proje bazında nihai ödenek, geçici kabul ve/veya muayene kabul belgelerinin uygulayıcı kuruluş tarafından ikmalinden ve kesin hesaba ilişkin sunulan söz konusu belgelerin İdarece incelenerek uygun bulunmasından sonra proje hesabına aktarılır.
8. Proje/alt proje hazırlığı, yer tahsisi, ruhsatlandırma, uygulama süreci, ödeme süreci ve projenin tamamlanmasından sonra ortaya çıkacak tüm teknik, idari, mali ve hukuki sorunlara yönelik sorumluluk uygulayıcı kuruluşa aittir.
9. İlgili ödenekler ve proje hesapları Muhasebe Birimi tarafından ilgisine göre Tek Hazine Kurumlar Hesabı Uygulamasına İlişkin Yönetmelik ve Kamu Haznedarlığı Yönetmeliği hükümlerine göre işletilir. Proje hesabı uygulamasının sona ermesi halinde bu durum uygulayıcı kuruluş tarafından Muhasebe Birimine bildirilir. Bu bildirim üzerine elde edilen gelirler ve proje sonunda hesapta kalan tutar Muhasebe Birimi tarafından İdareye geri aktarılır.
10. Uygulayıcı kuruluş veya Muhasebe Birimi, proje hesaplarının dökümünü İdareye istenildiği takdirde göndermekle yükümlüdür.
11. Herhangi bir sebeple alt projelere ilişkin uygulayıcı kuruluşun değişmesi Genel Müdürlük onayına, her türlü yeni alt proje eklenmesi ya da alt proje çıkartılması Bakan onayına tabidir.
12. Projeye tahsis edilmiş toplam ödeneğin aşılmaması kaydıyla proje ve alt proje revizyonları Başkan onayıyla gerçekleştirilir. İdare onayı olmadan uygulayıcı kuruluş tarafından yapılan revizyon işlemlerinde hak ediş ödemesi revize kısım için gerçekleştirilmez.
13. İdare ve uygulayıcı kuruluş arasında protokolü imzalanmış ve uygulayıcı kuruluş tarafından ihale süreci başlatılmış ancak yılı içerisinde tamamlanamayacağı öngörülen projelerin ödeneği, yılı içerisinde uygulayıcı kuruluşun proje hesabına ertesi yıllarda kullanılmak üzere defaten blokeli olarak aktarılabilir.
14. Projenin veya alt projenin feshedilmesi veya artan ödenek sebebiyle iade alınan ödenek İdarenin gelir hesabına aktarılır.
15. Alt projelerin uygulandığı tesis ve alanlarda ve/veya alt proje alanlarına giden ana yol güzergâhındaki uygun yerlerde; alt proje bilgilerini içeren, alt projenin hangi kurum tarafından uygulandığı ve finansmanının İdare ve Bakanlık tarafından sağlandığını belirten, ölçüleri ve bilgileri İdare tarafından belirlenecek bilgilendirme tabelaları yer alır. Bilgilendirme tabelaları yer teslimini takiben otuz (30) gün içerisinde alt proje sahasına yerleştirilir.
16. Alt projelerde kullanılacak görsel, yazılı, basılı her türlü materyalde, çerçevesi Genel Müdürlük tarafından belirlenen ve İdare tarafından hazırlanan görünürlük rehberi esas alınır.
17. Uygulayıcı kuruluşlar, proje ve alt projelere ilişkin yapılacak her türlü tanıtım faaliyetinde İdare tarafından sağlanan finansman desteğini Bakanlık ve İdarenin adını açıkça belirterek ifade eder.
18. Proje kapsamında edinilen taşınırların diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devri İdarenin, taşınmaz mülkiyet devri ise Bakanlığın görüşü alınmadan yapılamaz. Proje kapsamında edinilen taşınırlar, uygulayıcı kuruluşların tabi olduğu mevzuat hükümleri çerçevesinde envanter ve muhasebe kayıtlarına alınır.
19. Hak ediş ödemelerinde ceza, nefaset vb. kesintilerin tamamı hak edişten düşülerek ödemesi yapılır. Teknik şartname ve yüklenici ile yapılan sözleşmelerde belirtilen hususlara uyulmadığı takdirde uygulayıcı kuruluş tarafında gerekli kesintilerin yapılması sağlanır. Uygulayıcı Kuruluş ilgili kesintileri yapmadığı takdirde İdare re’sen kesinti yapabilir.
20. Proje kapsamında edinilen taşınırların izleme ve değerlendirme süresi boyunca kullanım durumunu gösteren kayıtlar uygulayıcı kuruluş tarafından tutulur ve en az yılda bir kez periyodik olarak İdareye bildirilir. Bu hususa ilişkin detaylara protokolde yer verilir. Söz konusu taşınırların kullanılmadığının veya çok düşük kapasiteyle kullanıldığının tespit edilmesi durumunda ilgili makine ve ekipmanlar geri alınıp mevcut başka bir proje veya alt proje kapsamında farklı bir uygulayıcı kuruluşa devredilebilir.
21. İdare tarafından belirlenen bankalarda açılacak hesaplar için mali kontrol taahhütnamesi uygulayıcı kuruluşlar tarafından protokol ile birlikte imzalanır.
22. Taahhütname gereği ilgili banka şubesi İdarenin izni olmadan herhangi bir ödeme yapamaz. İlgili hesaplardan İdarenin izni olmadan ödeme yapılması durumunda proje tek taraflı feshedilebilir ve ilgili ödenek varsa faiziyle birlikte uygulayıcı kuruluştan tahsil edilir. İlgili uygulayıcı kuruluş desteklerden 1 yıl boyunca yararlandırılmaz.
23. İdarenin izni dışında proje için uygulayıcı kuruluş tarafından yapılan her türlü değişiklik neticesinde İdare projeyi re’sen tek taraflı feshedebilir.

**İzleme ve değerlendirme**

**MADDE 10-** Projelerin izleme ve değerlendirilmesinde uyulacak hususlar şunlardır:

1. İdare tarafından gerekli görülen proje ve alt projelerde; uygulayıcı kuruluş, yatırım öncesi ve sonrasını yansıtan bir rapor hazırlar ve iki duruma ilişkin bilgi, belge ve fotoğraf gibi görselleri kayıt altına alarak İdareye iletir.
2. Uygulayıcı kuruluş, protokolün imzasını müteakip üçer aylık dönemler itibarıyla her bir alt proje için yatırımların mevcut durumu, karşılaşılan sorunlar ve bir sonraki dönem için öngörülere ilişkin bilgileri içeren İzleme Tablosunu (EK II-2) doldurarak İdareye iletir.
3. İdare, izleme raporları ve gerekli görürse saha ziyaretleri doğrultusunda değerlendirmeler yaparak gecikme ya da tamamlanamama riski bulunan alt projelere ilişkin olarak erken uyarı raporları hazırlar ve uygulayıcı kuruluşa gönderir.
4. Uygulayıcı kuruluşlara tahsis edilen ödenek çerçevesinde yılı içerisinde tamamlanamayan ve bir sonraki yıla sarkan işlerin durumu, ödemeleri ve işin tamamlanacağı tahmini tarihi içeren “Bir Sonraki Yıla Sarkan İşler İzleme Tablosu” (EK II-3) doldurularak uygulayıcı kuruluş tarafından yıllık olarak Kasım ayı sonuna kadar İdare’ye iletilir.
5. Uygulayıcı kuruluş, proje kapsamında gerçekleştirilecek olan açılış, toplantı, çalıştay, faaliyet vb. etkinlikler için İdareye en az 15 (on beş) gün öncesinden bilgi verir. İdare, gerekli gördüğü durumlarda uygulayıcı kuruluştan ek bilgi talebinde bulunabilir.
6. Projeden temin edilen malzeme ve ekipmanlar 5 yıl boyunca projede belirtilenden farklı bir amaç için kullanılamaz ve proje ortakları dışında başkalarına devredilemez.
7. Projelere ilişkin ilerlemeler Bakanlık tarafından oluşturulan bilgi sistemine idare tarafından anlık olarak kaydedilir ve güncelliği sistem üzerinden takip edilir.
8. Turizmin geliştirilmesine yönelik projeler ve bütçe kalemleri içerisinde tesis yapım/onarım/tefrişat/tadilat kalemleri bulunan projeler İdare tarafından değerlendirme sürecinde proje sahasına ön izleme ziyareti yapılarak proje sahasının uygunluğu idare tarafından değerlendirilir.
9. İdare alt projeye ilişkin mali ve fiziki ilerlemeleri yerinde kontrol etmek amacıyla proje sahasına izleme ziyareti düzenler. İdare hakediş ödeme dönemlerine denk getirmek suretiyle her sektörel operasyonel program bazında destek tutarı en yüksek ilk üç projeye nihai ödemeye esas izleme ziyareti hariç olmak üzere proje uygulama süresi içinde en az bir izleme ziyareti gerçekleştirir. İdare gerekli görmesi halinde diğer projeler için daha fazla izleme ziyareti yapma yetkisine sahiptir.
10. Projedeki ilerlemelerin aktarıldığı izleme ziyareti raporu idare personeli tarafından doldurularak proje dokümanları içerisinde muhafaza edilir.
11. İdare tamamlanan projelerin etkinliğinin takip edilmesi amacıyla önceki yıl tamamlanan projelerden en az yüzde beşine izleme ziyareti düzenler. Proje seçiminde uygulama sürecinde olumsuzluklar yaşanmış ve sürdürülebilirliğinde risk görülen projeler öncelikli olarak ziyaret edilir.

**Kalkınma ajansları ile iş birliği**

**MADDE 11-** (1) İdareler, bölge kalkınma programlarının uygulanmasını teminen Usul ve Esaslar ekindeki uygulama çerçeveleri ile belirlenen faaliyet alanlarında ajansların projeleri için destek verebilir.

(2) Ajanslar tarafından hazırlanan projeler İdareye teklif edilmeden önce Genel Müdürlüğün uygunluk görüşü alınır.

(3) İdare tarafından proje kabul süreci, bu Usul ve Esasların 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile üçüncü ve dördüncü fıkrası uyarınca yürütülür.

(4) Bu Usul ve Esaslar kapsamında Ajansa aktarılan ödenek, 25/1/2006 tarihli ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Hizmetlerine İlişkin Kanun, 15/7/2018 tarihli ve 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve ilgili mevzuat ile Ajansın yılı bütçesi itibarıyla tabi olduğu limit hesaplamalarına dâhil edilmez.

(5) İhtiyaç duyulması halinde, İdareler, il düzeyinde projelerin izleme ve değerlendirmelerini bölgelerinde bulunan kalkınma ajanslarının yatırım destek ofisi personeli vasıtasıyla gerçekleştirebilirler. Kalkınma ajansları, İdareler tarafından talep edilen projeleri il düzeyinde inceler ve bu projelerle ilgili sorunlar ve alınması gereken tedbirler konusunda İdareleri bilgilendirir. Bu hususa ilişkin detaylar Genel Müdürlük tarafından hazırlanan esaslara göre belirlenir.

**Denetim**

**MADDE 12-** (1) Alt projelerin denetiminden uygulayıcı kuruluşun üst yöneticisi sorumludur. İdare, gerekli gördüğü durumlarda uygulayıcı kuruluşun üst yöneticisine durumu bildirerek alt projelere ilişkin soruşturma veya denetim yapılmasını talep edebilir.

(2) İdarece, uygulayıcı kuruluşça veya üçüncü taraflarca alt proje uygulamalarının herhangi bir safhasında usulsüzlük veya uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda, söz konusu usulsüzlük veya uygunsuzluk uygulayıcı kuruluşun ve İdarenin üst yöneticisine rapor edilir. İnceleme veya soruşturma neticelenene kadar alt projeye ilişkin tüm faaliyetler durdurulabilir ve ödemeler askıya alınır.

(3) Uygulayıcı kuruluşun kusuru nedeniyle herhangi bir alt projenin tamamlanamaması ve yatırımın yarıda kalması durumunda alt projenin ödemeleri derhal durdurulur. Yapılacak inceleme ve soruşturma neticesinde yüklenicinin hak etmiş olduğu bütün ödemeler uygulayıcı kuruluş tarafından gerçekleştirilir ve varsa ortaya çıkan zarar, zararın meydana geldiği kamu idaresi veya kuruluşun tabi olduğu mevzuat hükümlerine göre takip ve tahsil edilir.

**Projelere İlişkin Yıllık İş ve Süreç Takvimi**

**MADDE 13**- (1) Projelerin yatırım programına hazırlanması, alınması ve uygulanmasına ilişkin iş ve süreç takvimi aşağıdadır:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Süreç** | **Sorumlu Kurumlar** | **Dönem** |
| Proje Teklifi Duyurularının Yapılması ve Başvuruların Alınması | BKİ’ler | Şubat ayının ortasına kadar |
| Projelere İlişkin BKİ ve Yatırım Destek Ofisi Değerlendirmeleri | BKİ’ler, İlgili YDO’lar | Mart ayının sonuna kadar |
| Taslak Teklif Listelerinin ve Proje Künyelerinin Oluşturularak Genel Müdürlüğe İletilmesi | BKİ’ler | Nisan ayının ilk haftası |
| Projelerin Genel Müdürlük Tarafından Değerlendirilmesi ve BKİ’lerle Ön Görüşmelerin Yapılması | Genel Müdürlük, BKİ’ler | Nisan ayının sonuna kadar |
| Proje Tekliflerinin Görüşülmesi (Genel Müdürlük, BKİ, YDO) | Genel Müdürlük, BKİ’ler, İlgili YDO’lar | Mayıs ayının sonuna kadar |
| Proje Tekliflerine İlişkin Bakan Onayının Alınması | Genel Müdürlük | Haziran ayının sonuna kadar |
| Bakan onayı alınan proje tekliflerinin KaYa Kullanıcı Kılavuzuna uygun olarak KaYa Bilgi Sistemi’ne girilmesi | BKİ’ler | Temmuz ayının ilk haftası |
| Yatırım tekliflerine dair KaYa Bilgi Sistemi çıktılarının resmi yazı ile gereği için SBB’ye, bilgi için Bakanlığa gönderilmesi | BKİ’ler | Temmuz ayının sonuna kadar |
| SBB’de Yatırım Görüşmelerinin Yapılması | Genel Müdürlük, BKİ’ler | 1 Temmuz-10 Ağustos |
| OVP ve Genelge’de yer alan esaslar ile Yatırım Programı Hazırlama Rehberi’nde yer alan tavanlar çerçevesinde revize tekliflerin KaYa Bilgi Sistemine girilmesi ve resmi yazı ile SBB’ye ve Bakanlığa gönderilmesi | BKİ’ler | Eylül ayının sonuna kadar |
| SBB Tarafından Onaylanan Alt Projeler için Proje Tekliflerinden Bütçe Artışı Yüzde 20’yi Aşmayan Teklifler İçin Genel Müdürlük Onayının, Yüzde 20’yi Aşan Teklifler İçin Tekrar Bakan Onayının Alınması | Genel Müdürlük | Yıl boyunca |
| Yatırım Programının Resmi Gazete’de yayımlanması |  | 15 Ocak |
| SBB Tarafından Onaylanan Alt Projelerin KaYa Bilgi Sistemine Girişinin Yapılması ve Bakanlığa Resmi Yazı ile İletilmesi | BKİ’ler | Şubat ayının sonuna kadar |

**İstisna**

**MADDE 14-** (1)İdare ile uygulayıcı kuruluş arasında protokolü bütçe yılı öncesinde imzalanan ve halen devam etmekte olan alt projelerin bütçe yılında aktarılan ödenek ile gerçekleştirilecek faaliyetlerinde, bu Usul ve Esasların 8 inci maddesinin ikinci fıkrası uygulanmaz.

(2) EK I’de proje özelinde yer alabilecek istisnalar ve ilgili İdareye özgü koşullar bu madde kapsamında değerlendirilir.

**Tereddütlerin giderilmesi**

**MADDE 15**- (1) Bu Usul ve Esasların uygulanması sırasında ortaya çıkacak tereddütleri gidermeye, ilke ve standartları belirlemeye ve uygulama birliğini sağlamaya, gerekli bilgi ve belgeyi istemeye Genel Müdürlük yetkilidir.

**Yürürlük**

**MADDE 16-** (1) Sayıştay, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığının görüşleri alınarak hazırlanan bu Usul ve Esaslar, Bakan tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

**Yürütme**

**MADDE 17-** (1) Bu Usul ve Esaslar, Bakan adına ilgili Başkan tarafından yürütülür.

**EK-I: BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIKLARI TARAFINDAN UYGULANACAK BÖLGE KALKINMA PROGRAMLARINA İLİŞKİN UYGULAMA ÇERÇEVELERİ**

[Ek-I/1. Tarımda yenilikçi, rekabetçi uygulamaların yaygınlaştırılması programı uygulama çerçevesi](#_Toc57050221)

[Ek-I/2. Tarım ve tarıma dayalı sanayide verimlilik programı uygulama çerçevesi](#_Toc57050226)

[Ek-I/3. Sanayi ekosisteminin güçlendirilmesi programı uygulama çerçevesi](#_Toc57050231)

[Ek-I/4. Tarımsal araştırmalar programı uygulama çerçevesi](#_Toc57050236)

[Ek-I/5. Hayvansal ve bitkisel atıkların tarıma kazandırılması programı uygulama çerçevesi](#_Toc57050241)

[Ek-I/6. İç sularda su ürünlerinin geliştirilmesi programı uygulama çerçevesi](#_Toc57050245)

[Ek-I/7. Hayvancılığın desteklenmesi uygulama çerçevesi](#_Toc57050250)

[Ek-I/8. Turizmin geliştirilmesi uygulama çerçevesi](#_Toc57050256)

[Ek-I/9. Özel gereksinimi olan bireylerin desteklenmesi programı uygulama çerçevesi](#_Toc57050262)

[Ek-I/10. Gençlerin ve kadınların eğitime ve istihdama kazandırılması uygulama çerçevesi](#_Toc57050268)

[Ek-I/11. Tarımsal su yönetimi uygulama çerçevesi](#_Toc57050274)

[Ek-I/12. Tarımsal su potansiyelinin artırılması programı uygulama çerçevesi](#_Toc57050281)

[Ek-I/13. Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği uygulama çerçevesi](#_Toc57050286)

[Ek-I/14. Katma değeri yüksek bitkisel ürünlerde üretimin desteklenmesi uygulama çerçevesi](#_Toc57050305)

[Ek-I/15. Havza bazlı meyvecilik ve endüstri bitkileri üretiminin artırılması programı uygulama çerçevesi](#_Toc57050311)

[Ek-I/16. Yem bitkileri üretiminin artırılması programı uygulama çerçevesi](#_Toc57050318)

[Ek-I/17. Kırsal kalkınmanın desteklenmesi uygulama çerçevesi](#_Toc57050325)

[Ek-I/18. Eğitim, kültür ve sanat faaliyetlerinin desteklenmesi uygulama çerçevesi](#_Toc57050332)

[Ek-I/19. Tarımsal eğitim ve yayım programı uygulama çerçevesi](#_Toc57050339)

**EK-I/1. TARIMDA YENİLİKÇİ, REKABETÇİ UYGULAMALARIN YAYGINLAŞTIRILMASI PROGRAMI UYGULAMA ÇERÇEVESİ**

**Kapsam:**

Bu uygulama çerçevesi; Tarımda Yenilikçi, Rekabetçi Uygulamaların Yaygınlaştırılması Sektörel Operasyonel Programı kapsamında uygulanacak projelere ilişkin temel esasları belirlemektedir.

**Eş-Finansman:**

Program kapsamında desteklenecek projelerde en az % 10 eş finansman sağlanacaktır. Projelerde nihai yararlanıcı olması halinde en az %30 eş finansman sağlanacaktır.

**Uygunluk Kriterleri:**

1. Projenin yürütülmesi için gerekli ve gerçekçi mali yönetim prensipleriyle uyumlu olması, maliyet etkinliğinin sağlanması,
2. Projenin uygulayıcı kuruluş ya da ortağı tarafından gerçekleştirilmesi,
3. Bölge kalkınmasına fayda sağlayacak yenilikçi projeler.

**Uygun Proje Konuları ve Faaliyetleri:**

1. Organik tarım ve gıda sektörlerinin rekabet gücünün geliştirilmesine yönelik projeler,
2. Toprak ve su kaynaklarının korunması ve etkin kullanımına yönelik çevre dostu tarım uygulamalarını içeren projeler,
3. Bölgede doğada kendi halinde yetişen, pazar değeri yüksek meyvelerin çiftçi elinde kültüre alınarak yetiştirilmesi konusunda çiftçilere eğitim verilmesi, üretim alanları tesis etme, paketleme ve pazarlama projeleri,
4. Bölgeler için başat tarım ürünlerinin kalitesinin yükseltilmesine yönelik ve bu ürünlere rekabet üstünlüğü sağlayacak projeler,
5. Bölgeye adapte olmuş iklim ve toprak yapısına uygun yerel tohumların üretiminin desteklenerek sürdürülebilirliğin sağlanmasına yönelik projeler,
6. Mevcut bitkisel üretimde farklı üretim tekniklerine (organik, iyi tarım vb. uygulamalar) geçişi hızlandırmaya yönelik projeler,
7. Bölgede eğitim amaçlı örnek teşkil etmesi amacıyla kamu kurumlarının yapacağı sera projeleri,
8. Örnek teşkil edecek sebze, meyve ve süs bitkileri yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması amacıyla işletme mantığı ile yapılacak sera ve kapama meyve bahçesi projeleri,
9. Bölgenin sahip olduğu zengin tıbbi ve aromatik bitki florası ve pazarlama olanakları dikkate alınarak yetiştiriciliğin yaygınlaştırılmasına yönelik projeler,
10. Bölgeye adapte olmuş iklim ve toprak yapısına uygun sertifikalı yem bitkileri ve hububat bitkileri tohumlarının bölgelerdeki çiftçiye tanıtımı sağlanarak kullanımını yaygınlaştırmaya yönelik projeler,
11. Gıda kayıplarını önlemek üzere yapılacak soğuk hava deposu projeleri,
12. Bölgede yem bitkileri yetiştiriciliğini geliştirmeye yönelik projeler,
13. Üretici örgütlülüğünün güçlendirilmesine yönelik projeler (kümelenme, kooperatifleşme, birlik kurma vb.),
14. Rejeneratif tarım uygulamalarının yaygınlaştırılmasına yönelik projeler.

**EK-I/2. TARIM VE TARIMA DAYALI SANAYİDE VERİMLİLİK PROGRAMI UYGULAMA ÇERÇEVESİ**

**Kapsam:**

Bu uygulama çerçevesi; Tarım ve Tarıma Dayalı Sanayide Verimlilik Sektörel Operasyonel Programı ile Hassas Tarım ve Sürdürülebilir Uygulamaların Yaygınlaştırılması Sektörel Operasyonel Programı kapsamında uygulanacak projelere ilişkin temel esasları belirlemektedir.

**Eş-Finansman:**

Bu program kapsamında eş finansman oranı en az %10 olarak uygulanır.

**Uygunluk kriterleri:**

1. Projenin yürütülmesi için gerekli ve gerçekçi mali yönetim prensipleriyle uyumlu olması, maliyet etkinliğinin sağlanması,
2. Projenin uygulayıcı kuruluş ya da proje ortağı tarafından gerçekleştirilmesi,
3. Bölge kalkınmasına fayda sağlayacak yenilikçi projeler.

**Uygun Proje Konuları ve Faaliyetleri:**

1. Yenilikçi ve verim artırıcı teknolojilerin geliştirilmesine ve yaygınlaştırılmasına yönelik pilot uygulamalar içeren projeler,
2. Tarımsal ürünlerin verimliliğine katkı sağlayacak tedarik zinciri ve lojistik imkânlarının iyileştirilmesine yönelik proje veya faaliyetler,
3. Araştırma merkezi, enstitü, teknokent ve diğer akademik birimler tarafından gerçekleştirilen tarım ve tarıma dayalı sanayide entegre kaynak verimliliğine ve hassas tarım gibi yeni teknolojilere ilişkin araştırma-geliştirme çalışmaları ve pilot uygulama projeleri,
4. Tarım ve tarıma dayalı sanayide verimlilik alanında;
5. toplumsal farkındalığın artırılmasını içeren projeler,
6. teknik ve mesleki kapasitenin artırılması, staj ve istihdam odaklı eğitim ve kursların düzenlenmesine yönelik projeler,
7. kurumsal kapasitenin artırılması ve uluslararası iş birlikleri geliştirilmesini içeren projeler,
8. teknolojik sistemlerin ülkemizde üretilmesine yönelik araştırma, etüt ve uygulama faaliyetleri,
9. Bütüncül ve döngüsel tarımsal ekonomiye geçişin sağlanmasına yönelik projeler.

**EK-I/3. SANAYİ EKOSİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROGRAMI UYGULAMA ÇERÇEVESİ**

**Kapsam:**

Bu uygulama çerçevesi; Sanayi Ekosisteminin Güçlendirilmesi Sektörel Operasyonel Programı kapsamında uygulanacak projelere ilişkin temel esasları belirlemektedir.

**Eş-Finansman:**

Program kapsamında desteklenecek projelerde en az % 30 eş finansman sağlanacaktır. Fizibilite projelerinden eş finansman alınmayacaktır.

**Uygunluk kriterleri:**

1. Projenin yürütülmesi için gerekli ve gerçekçi mali yönetim prensipleriyle uyumlu olması, maliyet etkinliğinin sağlanması,
2. Projenin uygulayıcı kuruluş ya da proje ortağı tarafından gerçekleştirilmesi,
3. Bölge kalkınmasına fayda sağlayacak yenilikçi projeler.

**Uygun Proje Konuları ve Faaliyetleri:**

1. Bölgenin sanayi üretim potansiyelinin, ulusal ve küresel anlamda değer zinciri ve tedarik zincirinin tespitine yönelik etüt veya araştırma projeleri,
2. Bölge sanayisinin üretim kapasitesini güçlendirilmeye yönelik temel ve ortak altyapı veya üstyapı model projeleri,
3. Sanayi bölgelerinde yer alan firmaların üretim, istihdam ve katma değerlerini ve sanayi bölgelerinin yatırım yapılabilirliğini artıran yapılar ve tesisler,
4. Geri dönüşüm, geri kazanım, yeniden kullanım ve döngüsel ekonomi anlayışına imkân verecek ortak sistemlerin ve tesislerin kurulması,
5. Kurumların Ar-ge ve yenilikçilik, endüstriyel tasarıma yönelik yatırımları ile bilişim teknolojileri kullanım kapasitelerinin artırılması.

**EK-I/4. TARIMSAL ARAŞTIRMALAR PROGRAMI UYGULAMA ÇERÇEVESİ**

**Kapsam:**

Bu uygulama çerçevesi; Tarımsal Araştırmalar Sektörel Operasyonel Programı kapsamında uygulanacak projelere ilişkin temel esasları belirlemektedir.

**Eş-Finansman:**

Eş finansman oranı en az %10 olmalıdır.

**Uygunluk kriterleri:**

1. Proje kabul sürecinde İdare tarafından (mükerrerliğin önlenmesini teminen) TAGEM görüşü alınması,
2. Yenilikçi ve akademik destekler içermeyen Tarımsal Araştırmalar Projelerinin desteklenmesi

**Uygun Proje Konuları ve Faaliyetleri:**

Tarımsal Araştırmalar Programı kapsamında aşağıdaki hususlara öncelik verilir:

1. Bölgeye özgü bitkisel ve hayvansal ürünlerin dayanıklılık ve adaptasyon bakımından geliştirilmesine yönelik projeler,
2. Kuraklık ve iklim değişikliğine karşı bitkisel ürünlerin adaptasyonuna yönelik projeler,
3. Bölgede üretilen ürünlerin pazarlanması ve markalaşmasına yönelik değer zinciri analizi yapılmasına yönelik projeler,
4. Tarımsal inovasyonun geliştirilmesine yönelik projeler,
5. Tarımsal girdi kullanımında verimliliğin artırılmasına yönelik araştırmalar,
6. Sürdürülebilirlik ve çevreye olumsuz etki yapmayacak sera gazı üretimini asgari düzeyde tutmaya katkı sağlayacak araştırmalar,
7. Konya havzasında alternatif ürün (şeker pancarı yerine tatlı sorgum vb.) araştırmaları,
8. Obruk oluşumunun azaltılması ve engellenmesine yönelik projeler.

**EK-I/5. HAYVANSAL VE BİTKİSEL ATIKLARIN TARIMA KAZANDIRILMASI PROGRAMI UYGULAMA ÇERÇEVESİ**

**Kapsam:**

Bu uygulama çerçevesi; Hayvansal ve Bitkisel Atıkların Tarıma Kazandırılması Sektörel Operasyonel Programı kapsamında uygulanacak projelere ilişkin temel esasları belirlemektedir.

**Eş-Finansman:**

Eş finansman oranı en az %20 olmalıdır. Üretici örgütlerinin proje ortağı olması halinde eş finansman oranı en az % 10 olmalıdır.

**Uygun Proje Konuları ve Faaliyetleri:**

Hayvansal ve Bitkisel Atıkların Tarıma Kazandırılması Sektörel Operasyonel Programı kapsamında aşağıdaki hususlara öncelik verilir:

1. Büyükbaş ve küçükbaş hayvan atıklarının biyogaz üretiminde kullanılmasına yönelik projeler,
2. Bitkisel atıkların biyogaz, gübre (kompost) ve endüstriyel amaçlarla kullanılmasına yönelik projeler,
3. Gübre yönetimine yönelik altyapı desteği (makine, ekipman),
4. Bitkisel atıkların toprağa kazandırılmasına yönelik makine-ekipman desteği,
5. Tarımsal atıkların işlenerek mamul hale getirilmesine yönelik altyapı desteği.

**EK-I/6. İÇ SULARDA SU ÜRÜNLERİNİN DESTEKLENMESİ PROGRAMI UYGULAMA ÇERÇEVESİ**

**Kapsam:**

Bu uygulama çerçevesi; İç Sularda Su Ürünlerinin Desteklenmesi Sektörel Operasyonel Programı kapsamında uygulanacak projelere ilişkin temel esasları belirlemektedir.

**Eş-Finansman:**

1. Eş finansman oranı en az % 30 olmalıdır.
2. Uygulayıcı kuruluş tarafından üretime zararlı popülasyonun avlanması amacıyla doğrudan kamuya açık alanlarda (Baraj ve Lagün göllerinde) uygulanacak projelerde eş finansman aranmaz.

**Uygun Proje Konuları ve Faaliyetleri:**

1. İç sularda balık yetiştirme tesislerinde alet-ekipman temini ile kalite kontrol, damızlık ve yavru üretimine yönelik projeler,
2. İç sulardaki baraj ve doğal göllerde avcılık için tekne bakım onarım tesis kurulumu ve modernizasyonuna yönelik projeler,
3. İç sularda avcılıkta kullanılan ekipman (ağ, seyyar soğuk hava ünitesi) teminini içeren projeler,
4. İç sularda üretilen, avlanan ürünlerin işleme ve paketleme konularını içeren projeler.

**Uygun Olmayan Faaliyetler:**

Mevcut ekosistemin dışındaki yabancı türlerin çoğaltılması

**EK-I/7. HAYVANCILIĞIN DESTEKLENMESİ UYGULAMA ÇERÇEVESİ**

**Kapsam:**

Bu uygulama çerçevesi; Et ve Süt Hayvancılığının Geliştirilmesi, Modern Hayvancılığın Desteklenmesi, Hayvancılık Altyapısının Geliştirilmesi, Arıcılığın Geliştirilmesi, Hayvansal Üretime Dayalı Sanayinin Geliştirilmesi ile Mera Destekleme Sektörel Operasyonel Programları kapsamında uygulanacak projelere ilişkin temel esasları belirlemektedir.

**Eş-Finansman:**

Eş finansman oranı en az % 30 olmalıdır. Üretici örgütlerinin proje ortağı olması halinde eş finansman oranı en az % 10 olmalıdır.

**Uygunluk kriterleri:**

1. Modern hayvancılığa yönelik sabit tesis projelerinde usul esaslar kapsamında belirlenen belgelerin proje teklifinde sunulması gerekmektedir.

**Uygun Proje Konuları ve Faaliyetleri:**

1. Süt, et verim ve kalitesinin artırılmasına yönelik; hayvan barınaklarının iyileştirilmesi, süt sağım ünitelerinin alınması, örgütlü olmak koşuluyla, süt toplama merkezleri, soğuk süt zincirinin kurulması, süt işleme tesislerine dair projeler,
2. Hayvanların beslenmesi, barınması ve refahının sağlanması amacıyla kurulacak tesislerin makine-ekipmanın teminine veya bunların modernizasyonuna yönelik projeler,
3. Uygunluk kriterlerini sağlayan ruhsat alabilecek özellikleri haiz kesimhane projeleri,
4. Uygunluk kriterlerini sağlayan ruhsat alabilecek özellikleri haiz hayvan pazarı yapımına yönelik projeler,
5. Hayvansal üretime yönelik; ürün işleme, paketleme ve pazarlama içeren projeler,
6. Hayvan hastalıklarının azaltılmasına yönelik projeler,
7. Küçükbaş hayvancılıkta parazit mücadelesine yönelik alet-ekipman desteği projeleri,
8. Bal üretimi, verim ve kalitesinin artırılması, katma değeri yüksek arı ürünleri (polen, arı sütü, propolis, balmumu, arı zehri vb.) üretiminin desteklenmesi, ana arı yetiştirilmesi, laboratuvar altyapısının desteklenmesi, arıcılık ekipmanları, gezginci arıcılık ve apiterapi kurulumlarında girdi alımlarını içeren projeler,
9. İpek böcekçiliğini geliştirme ve kaliteli ipek üretimine yönelik projeler,
10. Yayla ve merada yetiştiricilik yapan çiftçilerin yaşam şartlarının iyileştirilmesine yönelik barınma çadırı, karavan ve güneş enerjili ekipman desteği içeren projeler,
11. Mera ve yaylaklarda otlatmayı kolaylaştırıcı yapı ve tesis yapılmasını sağlayan projeler (Sıvat, gölgelik, suluk, tuzluk, kaşınma kazıkları, mera çitleri, portatif hayvan barınakları, göçerlerin yaşam şartlarının iyileştirilmesine yönelik projeler, otlatmayı kolaylaştırıcı tesislerin ve meralarda hayvanların sevk ve idaresini sağlayan mera yollarının yapımı),
12. Alternatif hayvansal ürün üretiminin gelişmesine yönelik projeler.

**Uygun olmayan faaliyetler:**

1. Büyükbaş ve küçükbaş canlı hayvan alımını veya dağıtımını içeren projeler,
2. Ulaşılabilir nitelikte süt toplama merkezinin bulunmadığı alanlarda münferit süt sağım makinesi ve süt soğutma tankı alımına yönelik projeler,
3. Meralarda sadece yol yapımına yönelik projeler.

**EK-I/8. TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ UYGULAMA ÇERÇEVESİ**

**Kapsam:**

Bu uygulama çerçevesi; Somut ve Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunmasına ve Turizme Kazandırılması, Turizmin Geliştirilmesi, Turizm Altyapısının Güçlendirilmesi ile Somut ve Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sektörel Operasyonel Programları kapsamında uygulanacak projelere ilişkin temel esasları belirlemektedir.

**Eş-Finansman:**

Uygulayıcı kuruluşlardan en az %20 oranında eş finansman alınır. Bu oran, büyükşehir belediye başkanlıkları için en az %30 olarak uygulanır. Ancak doğal afetlerden etkilenen illerde eş finansman talep edilmeyebilir.

**Uygunluk kriterleri:**

1. Yürütülecek faaliyetlerde doğal, tarihsel ve kültürel mirası koruyucu ve geliştirici bir yaklaşım içinde olunması,
2. Turizm hareketlerinin daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir biçimde devamlılığının sağlanması amacına hizmet etmesi,
3. Faaliyetlerin destinasyon yönetimi yaklaşımı ile yürütülmesi,
4. Yürütülecek faaliyetlerin istihdam artışı, gelir artışı ve ortaya çıkacak gelir artışının bölgede kalması ve bölgede yaşayan hane halklarının refahının artması amacına hizmet edilmesi,
5. Turizm faaliyetlerinde yörede üretilen/yetiştirilen ürünlerin geliştirilmesi, markalaştırılması, ticarileştirilmesi ve kullanılması ile ekonomik faaliyetler arasında tamamlayıcılığın sağlanması ve bölge ekonomisine katkı sağlanması,
6. Turizmde destinasyon yönetimi temelinde ortak iş yapma kültürünün ve örgütlenmenin teşviki,
7. Başta kalkınma ajansları olmak üzere bölgede turizm faaliyetlerine destek veren paydaşların uygulamalarıyla tamamlayıcılık ilkesi gözetilmesi,
8. Desteklenecek projelerde uygulamaların diğer sektörlerle (ulaştırma, tarım vb.) olan ilişkisinin gözetilmesi ve bütüncül bir yaklaşım sergilenmesi,
9. Desteklenecek faaliyetlerde 12. Kalkınma Planı, Ülke Turizm Stratejisi (2023 ve 2028) hedefleri ile kalkınma ajansları tarafından hazırlanmış olan bölge planları ve Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlıkları tarafından hazırlanmış olan turizm stratejisi ya da turizm master planlarına uygunluk şartı aranması,
10. Desteklenecek faaliyetlerde, her bir Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının kendi Bölge Kalkınma Programında yer alan stratejik amaç ve hedeflere uygunluk şartı aranması,
11. Turistik alanların inşasını ve düzenlenmesini öngören projelerin, başta engelliler olmak üzere dezavantajlı grupların bu alanlara erişebilirliğini artırmaya yönelik rampa yapımı, engelli tuvaleti inşası, kılavuz-sarı şerit yapımı gibi faaliyetleri içermesi.

**Uygun Proje Konuları ve Faaliyetleri:**

1. Destinasyon yönetimi kapsamında oluşturulan ve turizm merkezi/turizm odağı olarak belirlenen bölgelerde, doğal ve kültürel kaynakları korumayı esas alan, bölgeye sosyo ekonomik fayda sağlayan, yerelturizmin geliştirilmesine yönelik katılımcı uygulama ve faaliyetler,
2. Destinasyon yönetimi temelinde potansiyel arz eden doğa, kültür, spor, gastronomi, sağlık turizmi, eko-turizm, kırsal turizm ve agro turizm vb. alternatif turizm çeşitlerinin geliştirilmesine yönelik faaliyetler,
3. Kırsal turizmde hizmet çeşitliliğinin ve kalitesinin artırılmasına yönelik faaliyetler,
4. Tarihi, doğal ve kültürel turizm değerlerinin destinasyon bazında gruplandırılarak tanıtılmasına yönelik faaliyetler,
5. Somut ve somut olmayan kültürel mirasın korunmasına ve turizme kazandırılmasına yönelik faaliyetler,
6. UNESCO koruması altındaki alanlar başta olmak üzere, arkeoloji, edebiyat, tarih, tabiat konulu tematik kültür rotalarının belirlenmesi ve bunların tanıtımına yönelik faaliyetler,
7. Yöresel el sanatları ürünlerinin lisanslı özel tasarımlarla üretilmesini, markalaşmasını ve pazarlanmasını destekleyen faaliyetler,
8. Coğrafi işaretli ve niş ürünlerin turistik amaçlı üretimini destekleyen ve sektörünün gelişmesini destekleyen faaliyetler,
9. Alternatif turizm faaliyetlerini geliştirmek üzere bölgenin kırsal turizm altyapısının güçlendirilmesine yönelik faaliyetler,
10. Kırsal ve kentsel ekonomilerin entegrasyonunu artırmaya yönelik faaliyetler,
11. Kadın üretici örgütleri ya da üretici örgütlerinin yararlanıcı olduğu projeler,
12. Turizm sektöründe çalışacak nitelikli insan kaynağının geliştirilmesine yönelik uygulamalar,
13. Bölgenin kendine has tarihi, doğal ve kültürel yapısını ön plana çıkarmaya ve bu değerlerin turizm sektörüne kazandırılması amacıyla turizm altyapısının iyileştirilmesine yönelik faaliyetler,
14. Turizm merkezleri ile turizm destinasyon bölgelerini birbirine bağlayan ve önceden belirlenmiş olan güzergahlarda yol altyapı ve üstyapısını iyileştirme çalışmalarına yönelik uygulamalar,

Ülkemiz Turizm Stratejisi 2023 ve 2028 hedefleri doğrultusunda Bölge Turizm Master Planı yayla turizmini destekleyen, turizm adına kayıt altına alınmış Yeşil Yol güzergahında alt/üst yapı iyileştirme faaliyetlerinde desteklenecek projelerde aranan hususlar:

a)Mevcut yolların standardının iyileştirilmesi ve yükseltilmesi,

b)Yeşil Yol güzergahındaki 1'inci öncelikli yol kapsamında geliştirilmesi ve kapsama başka yol yapımı işi alınmaması,

c)Proje kapsamında, 1’inci öncelikli yolun yapımına ilişkin çalışmalar tamamlanmadan diğer yollara geçilemez,

ç)Yeşil Yol hattında oluşabilecek kısmi yeni yol (ham yol) yapımı zorunlu hallerinde [asgari bir midibüs için güvenli geçiş imkânı vermeyen, yol enine/boyuna eğimi ve kurp yarıçapı gibi parametrelerin standartları sağlayamadığı, zemin şartlarının uygunsuz olduğu (bataklık, kayalık, vb.) ve kamulaştırma ihtiyacı olan kesitlerde] kısmi güzergâh değişikliği teklifi Uygulayıcı Kuruluş tarafından gerekçeli rapora bağlanmak kaydıyla sunulabilir,

d)Yol yapımına ilişkin projeler çevreye yönelik olumsuz etkiler asgari düzeye indirilecek şekilde planlanır ve uygulanır. Projelerde, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Karayolu Tasarım El Kitabında yer verilen Karayolları Geometrik Standartlarına göre iki şeritli yollardan 3’üncü sınıf yol standardına uyulması, coğrafi koşullar ve arazinin topoğrafik yapısı nedeniyle bu standardın uygulanamayacağı veya uygulanmasının yüksek maliyet gerektirdiği yerlerde ise yine aynı Karayolları Geometrik Standartlarına göre iki şeritli yollardan 4’üncü sınıf yol standardının uygulanması esastır. Bunun dışında bir yol standardı uygulanabilmesi için İdareden yazılı izin alınır.

e)Yol çalışmalarında satıh kaplaması; yolun yer aldığı yükseklik ve iklim şartları, kullanım süresi ve yoğunluğu, malzeme taşıma giderleri ve yolcu konfor seviyesi gibi unsurlar dikkate alınarak belirlenir. Yol projeleri Karayolları Genel Müdürlüğü yol ağında bulunan yollar için önerilemez.

f)Uygulayıcı Kuruluş tarafından gerekli etütler (jeolojik-jeoteknik etüt, hidrolojik etüt, çığ etüdü vb.) ve projelendirme çalışmaları tamamlanmış, gerekli tüm izinler (Orman Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü vb.) alınmış olmalıdır. Bu şekilde etüt, proje veya izinlerin teklif formuna eklenmesi sorumluluğu Uygulayıcı kuruluşa ait olup, söz konusu belgeleri eksik olan projeler desteklenmez. Ayrıca iyileştirilmesi yapılan yollarda trafik güvenliğinin sağlanması için can ve mal güvenliği ile ilgili tedbirlerin alınması/uygulanması Uygulayıcı Kuruluşlara aittir.

g)Trafik ve yol güvenliğine ilişkin levhalama, korkuluk vb. işler yol projeleri kapsamında ele alınır ve ayrıca yeni proje olarak değerlendirilmez. Turizm Master Planı’nda önerilen ve standardı belirlenen turistik amaçlı levhalama çalışmaları ise ayrı bir proje olarak değerlendirilir. “İdarenin Turizm Sektörüne Ait Projeleri”nin (ğ) bendinde yer alan şartlara uyumu gerekir.

ğ)Yeşil Yol levhalama standardında aşağıda belirtilen hükümler geçerlidir.

i)Standart yol levhaları (Tehlike Uyarı İşaretleri, Trafik Tanzim İşaretleri, Bilgi İşaretleri ve Durma-Park etme İşaretleri) “KGM Trafik İşaretleri El Kitabı” esas alınarak hazırlanacak olup, bu tarz levhalar yerine monte edilmeden önce İdareye bilgi verilir.

ii)Standart yol levhalarının yanı sıra tali yollarla Yeşil Yola bağlanan, yolculuk sırasında ziyaret edilebilecek kaynakları belirten, meraklıların yerel nüfusla kaynaşması ortamı sağlayan ve yerel halk tarafından dikilmiş intibasını veren levhaların kavşak noktalarına konması Uygulayıcı Kuruluşun sorumluluğundadır. Bu levhalar yerine monte edilmeden önce İdareye bilgi verilir.

**Uygun Olmayan Faaliyetler:**

1. Yerel kuruluşların rutin aktivitelerini finanse etmeyi teklif eden, özellikle faaliyet giderlerini ve peyzaj, restorasyon, röleve, restitüsyon, cephe giydirme, projelendirme ve çevre düzenlemesi işlerini kapsayan projeler

**EK-I/9. ÖZEL GEREKSİNİMİ OLAN BİREYLERİN DESTEKLENMESİ PROGRAMI UYGULAMA ÇERÇEVESİ**

**Kapsam:**

Bu uygulama çerçevesi; Özel Gereksinimi Olan Bireylerin Desteklenmesi Sektörel Operasyonel Programı kapsamında uygulanacak projelere ilişkin temel esasları belirlemektedir.

**Eş-Finansman:**

Eş finansman oranı en az %10 olmalıdır.

**Uygunluk kriterleri:**

1. Program kapsamında yürütülecek faaliyetlerin sadece özel gereksinimleri olan bireylere ve bakım vericilerine yönelik olması, diğer dezavantajlı gruplara yönelik herhangi bir faaliyet içermemesi,
2. Projelerin özel gereksinimi olan bireylerin bağımsız yaşamını destekler nitelikte olması.

**Uygun Proje Konuları ve Faaliyetleri:**

1. Projeler seçilirken,
2. En az bir özel gereksinimi olan bireyin yaşadığı yoksul hanelere,
3. Kırsalda yaşayan özel gereksinimi olan bireylere,
4. Kadın, çocuk ve genç özel gereksinimi olan bireylere yönelik projelere öncelik verilecektir.
5. Program çerçevesinde,
6. Özel gereksinimi olan bireylerin
7. Fiziksel ve psikolojik sağlık ve koşullarını iyileştirmeye yönelik eğitim, danışmanlık hizmetlerinin verilmesi; bu hizmetleri veren kurum ve kuruluşların kurumsal kapasitelerinin artırılması,
8. Şehir içindeki sinema, tiyatro, festival, kongre, park ve ibadethane gibi faaliyet alanlarına ve kamu kurumlarına erişiminin kolaylaştırılmasına yönelik mekanizmaların geliştirilmesi,
9. Bölgede istihdam, eğitim, sosyal hayata katılım alanlarındaki deneyimlerine ilişkin saha araştırmalarının yürütülmesi,
10. İş yaşamında karşılaştıkları erişilebilirlik sorunlarının giderilmesi,
11. Engel türüne göre eğitime erişimlerini kolaylaştıracak özellikle teknolojik ve inovatif mekanizmaların geliştirilmesi,
12. Sportif faaliyetlere katılımının desteklenmesi,
13. Fiziksel, psikolojik ve sosyal anlamda yaşam kalitelerini artıracak teknoloji, yazılım ve inovatif uygulamaların desteklenmesi,
14. Özel gereksinimi olmayan bireyleri de içerecek şekilde sosyal sermayesinin ve etkileşiminin geliştirilmesi,
15. Bakım vericilerinden bağımsız bir biçimde seyahat etmelerinin, sosyal hayata ve istihdama katılmalarının sağlanmasına yönelik proje ve faaliyetlerin desteklenmesi.
16. Özel gereksinimi olan bireylere bakım verenlerin psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik yenilikçi uygulamaların desteklenmesi.

**Uygun Olmayan Faaliyetler:**

1. Bu program kapsamında özel gereksinimi olan bireylerin ve bakım verenlerinin nihai faydalanıcı olmadığı faaliyetler,
2. Özel gereksinimi olan bireylerin bağımsız yaşam hakkı konusunda farkındalık yansıtmayan projeler.

**EK-I/10. GENÇLERİN VE KADINLARIN EĞİTİME VE İSTİHDAMA KAZANDIRILMASI UYGULAMA ÇERÇEVESİ**

**Kapsam:**

Bu uygulama çerçevesi; Gençlerin ve Kadınların Eğitime ve/veya İstihdama Kazandırılması Sektörel Operasyonel Programları kapsamında uygulanacak projelere ilişkin temel esasları belirlemektedir.

**Eş-Finansman:**

Eş finansman oranı en az %10 olmalıdır.

**Uygunluk kriterleri:**

1. Program kapsamında yürütülecek faaliyetler sadece istihdam odaklı olmalıdır.
2. Projenin nihai faydalanıcıları kadınlar veya 15-29 yaş aralığındaki gençler olmalıdır.
3. Gençlerin istihdamını artırmaya yönelik her bir proje için faydalanıcıların cinsiyet dağılımında denge gözetilmesi zorunludur.
4. Gençler ve kadınlar için yaratılan istihdam olanaklarının istihdam edilenlerin temel ve mesleki haklarını gözeterek kurgulanması ve insana yaraşır iş kriterlerine uyması zorunludur.

**Uygun Proje Konuları ve Faaliyetleri:**

1. Proje illerinde ihtiyaçlara uygun alanlarda nitelikli işgücünün yetiştirilmesi; öğrenciler başta olmak üzere mesleki bilgi ve becerilerin geliştirilmesi,
2. Kendi işini kurabilecek genç ve kadın girişimcilere yönelik yönlendirme ve bilinçlendirme çalışmalarının yürütülmesi,
3. Kadınların ve gençlerin istihdam edilebilirliğinin artırılması amacıyla diğer kurum ve kuruluşlarca verilen beceri kurslarının dışında yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi,
4. Özellikle genç kadınların becerilerinin geliştirilerek istihdama kazandırılması,
5. Bölge içindeki farklı illerin genç ve kadın nüfusu arasında etkileşimin ve sosyal sermayenin geliştirilmesi,
6. Kırsal alanda genç istihdamının artırılması ve kırsaldaki gelir getirici faaliyetlerin gençler için cazip hale getirilmesi,
7. Eğitimde ve istihdamda yer almayan gençlerin özellikle rehberlik hizmetleriyle desteklenerek istihdama katılımının artırılması,
8. Çalışan kadınların iş ve yaşam dengelerinin, bakım ve ev içi iş yüklerinin azaltılması suretiyle iyileştirilmesi,
9. Bölgede kadın ve genç işgücü potansiyelinin niteliğini, işgücü piyasasında karşılaştıkları sorunları ortaya koyan saha çalışmalarının gerçekleştirilmesi,
10. Sosyal girişimciliğin, kooperatifçiliğin ve sosyal sorumluluk içeren gönüllülük faaliyetlerinin desteklenmesi,
11. Gençlerin ve kadınların sosyal sermayelerini geliştirmek üzere bulunduğu ilin dışında staj, eğitim programlarının düzenlenmesi,
12. Gençlerin okul hayatından iş yaşamına geçişini kolaylaştırmaya yönelik kariyer merkezlerinin kurulması,
13. Belirlenen sektörlerde genç ve kadın girişimciler için mentörlük havuzunun oluşturulması,
14. Gençler ve kadınlar tarafından kurulan kooperatiflerin kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi, ürün kalitelerinin artırılması ve pazar ağlarının geliştirilmesi,
15. Kadınların, yaşlılara, engellilere ve çocuklara yönelik bakım yükünün azaltılması, ev içi iş bölümünün dengelenmesi,
16. Kırsal alanda gençlerin ilgisini çekebilecek yenilikçi gelir getirici faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik projeler desteklenecektir.

**Uygun Olmayan Faaliyetler:**

1. Bu program kapsamında istihdam alanı dışında sosyal içermenin diğer alanlarına ilişkin herhangi bir faaliyet yürütülemez.
2. Bu program kapsamında tecrübe paylaşımı günübirlik veya kısa süreli gezi faaliyetleri desteklenemez.
3. Program kapsamında İŞKUR tarafından düzenlenen standart istihdam projeleri tekrarlanamaz, faydalanıcılara projeye katılımlarından dolayı iaşe, ibate ve ulaşım giderleri hariç herhangi bir ücret ödenemez.

**EK-I/11. TARIMSAL SU YÖNETİMİ UYGULAMA ÇERÇEVESİ**

**Kapsam:**

Bu uygulama çerçevesi; Sulama Sektörel Operasyonel Programı, Su Yönetimi Sektörel Operasyonel Programı ile Küçük Ölçekli Sulama İşleri Sektörel Operasyonel Programı kapsamında uygulanacak projelere ilişkin temel esasları belirlemektedir.

Programlar kapsamında; tarımda kullanılamayan su kaynaklarını tarıma kazandırmak, mevcutta açık kanallarla sulama yapılan sahaları kapalı sulama yöntemlerine çevirerek su kayıplarını azaltmak ve birim su ile daha fazla alanın sulanmasını sağlamak, bu sayede daha çok ürün almak, tasarruflu sulama bilinci oluşturmak, istihdama katkı sağlamak, düşük gelire sahip insanların gelir seviyelerinin yükselmesine katkı sağlayarak yaşam koşullarını iyileştirmek, çiftçilerde ortak sulama bilinci oluşturarak örgütlenme kültürünü geliştirmek uygun proje ve faaliyetler olarak tanımlanmaktadır.

**Eş-Finansman:**

1. Uygulayıcı kuruluştan İdarelerin uygun gördüğü öncelik alanlarında eş finansman katkısı istenebilir.
2. Eş finansman için tespit edilen oran, söz konusu projenin gerçekleştirilmesine yönelik yapılan ihalelerin ve diğer alımların toplam bedeli üzerinden hesaplanır. Bu oran %10’un altında olamaz.

**Uygunluk kriterleri:**

1. Projelerin uygulamasında, bölgesinde hangi illeri kapsayacağını ve projenin niteliğini, ilgili İdare belirler.
2. Desteklenecek projelerde aşağıdaki hususlara öncelik verilir:
3. Cazibeli ve kapalı (borulu) sisteme dayalı olan,
4. Yer altı sulama projelerinde, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ilgili illerdeki arazi toplulaştırması bitmiş alanlara yönelik,
5. Gelir seviyesi düşük ve göç veren bölgelere yönelik,
6. Önceki yıllarda Uygulayıcı Kuruluş tarafından desteklenmiş faaliyetleri tamamlama, yenileme ve modernizasyon niteliği taşıyan,
7. Su kaynağının yeterli olması halinde sulama göleti tamamlanmış fakat sulama tesisi yarım kalmış veya başlanmamış,
8. Bakım ve onarım ihtiyacı nedeniyle, geçici olarak hizmet dışı kalmış sulama tesislerinin yeniden hizmete açılmasına yönelik,
9. Küçük ölçekli gölet ve sulama sistemlerinin rehabilitasyonu ve yaygınlaştırılması projelerinde İdare bölgelerinde, ilgili bakanlıklar tarafından uygulanan Havza Rehabilitasyon Projeleri kapsamına dâhil edilmiş,
10. Sulamaya açılan alanlarda bilinçli su kullanımı, sulama alanı ve oranının artırılması, işletme bakım ve yönetim konularına yönelik projeler öncelikli olarak desteklenir.
11. DSİ planlama ve sulama sahası içerisinde yer alan projeler, DSİ’nin uygunluk görüşü alınmadan Program kapsamında teklif edilemez. Ancak DSİ tarafından daha önce yapılan küçük ölçekli sulama projelerinin rehabilitasyonu için (Açık kanal sulama sisteminden borulu şebeke sistemine dönüştürülmesi) DSİ'nin muvafakat vermesi halinde Uygulayıcı Kuruluş tarafından proje geliştirilebilir.
12. Yeterli depolaması olmayan projelerde, su kaynaklarının en kurak aylardaki debileri esas alınır.
13. Tarımsal sulama amacıyla kullanılmak üzere yapılacak olan gölet ve depolama projeleri desteklenir. Yeni yapılacak göletlerde gölet sulama şebekesi ile birlikte ve/veya münferit teklif edilir. Göletlerin gövde yüksekliği 25 metrenin üzerinde olamaz.
14. Klasik sistem açık kanal sulama şebekesi ile sulama yapılan yeraltı sulama kooperatif sahalarının basınçlı sulama şebekelerine dönüştürülmesine yönelik rehabilitasyon projeleri, arazi toplulaştırma (AT) çalışmalarının tamamlanmış olduğu bölgelerde desteklenebilir.
15. Gölet alanının güvenliği ve biyolojik kirlenmesini önleyici tedbirlere yönelik projeler desteklenebilir.
16. Hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı meralar öncelikli olmak üzere hayvan içme suyu (HİS) göletlerinin/depolarının ve sıvat ve iletim hatları vb. tesislerinin inşası desteklenebilir.
17. Birden fazla yerleşim birimi tarafından ortak olarak kullanılabilecek nitelikteki projeler ile mevcut HİS göletlerinin rehabilitasyonu niteliğinde yapılacak olan işler öncelikli olarak değerlendirilir.
18. İhtiyaç duyulan alanlarda sıvatlar vasıtasıyla hayvan içme suyunu temin etmek üzere depolama alanı (kaptaj/su deposu) ve iletim kanalları yapımına yönelik projeler değerlendirmeye tabi tutulur.
19. Sondajı yapılmış ve suyun kullanıma elverişli olduğuna dair yetkili kurum analiz raporu olan projelere öncelik verilir. Projeler tamamlandıktan sonra işletme aşamasında tesislerden tam randıman alınabilmesi için, projelerin uygulama aşamasında tesisin devredilebileceği bir muhatap (sulama kooperatifi, sulama birliği veya belediye) belirlenmesi ve tesisin işletmeye alınma safhasında söz konusu muhataba devredilmesi öncelikli olarak değerlendirilir.
20. Kapalı sistem sulama tesislerinin suyun daha etkin ve tasarruflu kullanılması amacıyla kartlı sistem veya sayaç sistemine göre projelendirilmesi öncelikli olarak değerlendirilir.

**Uygun Proje Konuları ve Faaliyetleri:**

1. Suyun menbağından bitkiye ulaşmasına kadar geçen sürecin yönetimi için Yerüstü suyu (YÜS)’den su alma-tutma-depolama, gölet ve kapalı sistem sulama şebekelerinin yapımı ve rehabilitasyonu,
2. Yeraltı suyu (YAS) kooperatif sahaları sulama şebekelerinin rehabilitasyonu,
3. Akıllı tarımsal sulama sistemleri,
4. Bitki-su ihtiyacına göre sulamanın sağlanması,
5. Sulama işletmeciliğinin güçlendirilmesi,
6. HİS (hayvan içme suyu) tesisleri,
7. Tesis kapasitesi ölçeğinde yenilenebilir enerji kurulumu (GES, RES ve türbin vb.) içeren sulama tesisi ve HİS projeleri.

**Uygun Olmayan Faaliyetler:**

1. Gerekçe raporu olmayan açık kanal sulama projeleri.

**EK-I/12. TARIMSAL SU POTANSİYELİNİN ARTIRILMASI PROGRAMI UYGULAMA ÇERÇEVESİ**

**Kapsam:**

Bu uygulama çerçevesi; Tarımsal Su Potansiyelinin Artırılması Sektörel Operasyonel Programı kapsamında KOP BKİ Başkanlığı tarafından uygulanacak “YAS Potansiyeli ve Geleceğine İlişkin Araştırmalar Projesi” ile “YAS'ta Su ve Enerji Revizyonu Projesi”ne ilişkin temel esasları belirlemektedir.

Söz konusu projeler ile Konya Kapalı Havzası’nda (KKH) tarımsal üretim yapan çiftçiler doğrudan hedef alınmakta olup, dolaylı olarak ise hemen hemen tüm sektörlerin etkileneceği düşünülmektedir.

* *YAS Potansiyeli ve Geleceğine İlişkin Araştırmalar Projesi* ile suyun potansiyeli ve korunması ile ilişkili tüm kamu kurum ve kuruluşları
* *YAS'ta Su ve Enerji Revizyonu Projesi* ile hem çiftçiler hem de su, enerji ve tarım ile ilişkili tüm kamu kurum ve kuruluşları etkilenecektir.

Projeler ile KKH’da Su Potansiyelinin artırılmasıyla birlikte yeni arazilerin tarıma kazandırılmasıyla, tarımsal üretim maliyetlerinin azaltılması ve çiftçiliğin daha cazip hale getirilmesi sayesinde göçler sebebiyle kaybedilen tarımsal üretimden kopan kitlenin geri kazanılacağı düşünülmektedir.

**Eş-Finansman:**

1. YAS Potansiyeli ve Geleceğine İlişkin Araştırmalar Projesi kapsamında eş finansman şartı bulunmamaktadır.
2. YAS’ta Su ve Enerji Revizyonu Projesi kapsamında KKH’da belirtilen şartların sağlanması amacıyla destekleme metodu belirlenecek olup kamu kurumları için herhangi bir eş finansman öngörülmezken, diğer yararlanıcılar için eş finansman oranı en az % 10 olmalıdır.

**Uygunluk kriterleri:**

*YAS Potansiyeli ve Geleceğine İlişkin Araştırmalar Projesi* *Kriterleri*

1. Desteklenecek projelerin araştırma bölgesi, Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde illerinde olması gerekir.
2. Araştırma Bölgesi olan Konya Kapalı Havzası (KKH) ve Yukarı Sakarya Alt Havzasında (YSAH) YAS seviye değişimleri ile su çekimleri arasındaki ilişki ortaya konulmalıdır.
3. KKH ve YSAH bünyesinde yer alan alt havzaların birbirleriyle olan su ilişkileri araştırılmalı ve miktarları tespit edilmelidir.
4. Elde edilecek veriler ışığında YAS Potansiyelinin geleceğine ilişkin öngörüler ortaya konulmalıdır.
5. YAS kullanımının sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi için yapılacak planlamalara ışık tutacak bir yol haritası belirlenmelidir.

*YAS' da Su ve Enerji Revizyonu Projesi Kriterleri*

1. Desteklenecek projelerin Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde illerinde olması gerekir.
2. Desteklenecek projelerde YAS Sulama Kooperatiflerine ve YÜS (Yer üstü Sulaması) Sulama Birliklerine öncelik verilir.
3. Desteklenecek projelerde, YAS kuyusunda kurulu moto-pomp ünitesinin mevcut durum analizinin ve rantabıl görülmüş ise revizyonunun bir seferde desteklenmesi esastır.
4. Desteklenecek projelerde, KOP BKİ tarafından belirlenen şartlara uyulması açısından sulama kooperatiflerince ilgili maddelere yönelik taahhütname verilmesi esastır.

**Uygun Proje Konuları ve Faaliyetleri:**

1. Yeraltı suyu (YAS) ve yerüstü suyu (YÜS) potansiyelinin belirlenmesi, YAS’a ilişkin risk değerlendirme çalışmaları (obruk oluşumları vb.) ve bölgedeki beslenimler ile su ihtiyacının tespiti,
2. Akıllı tarımsal sulama sistemleri,
3. Bitki-su ihtiyacına göre ürün deseni seçimi ve sulamanın sağlanması,
4. Sulama işletmeciliğinin güçlendirilmesi,
5. Su ve enerji yönetimi maliyetlerinin azaltılmasına ilişkin araştırma geliştirilmesi faaliyetlerinin desteklenmesi,
6. Tarımsal mekanizasyon sistemlerinin test-eğitim merkezi,
7. Havza dışından su temin olanaklarının araştırılması ve rantabıl olması durumunda desteklenmesi,
8. Tarımsal sulamada kullanılamayan suların kazanımının araştırılması.

**EK-I/13. YENİLENEBİLİR ENERJİ VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ UYGULAMA ÇERÇEVESİ**

**Kapsam:**

Bu uygulama çerçevesi; Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanılması ve Enerji Verimliliğinin Artırılması ile Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Sektörel Operasyonel Programları kapsamında uygulanacak projelere ilişkin temel esasları belirlemektedir.

**Eş-Finansman:**

Eş finansman oranları üniversiteler ve araştırma enstitüleri için en az %10, diğer uygulayıcı kuruluşlar için en az % 50 olarak uygulanır.

**Uygunluk kriterleri:**

1. Teklif edilecek projelerin uygulanacağı saha/arazi/teçhizat kurulumu/çevresel etkiler vb. için gereken her türlü izin/onay, işlemlerinin projenin İdareye teklif edilmesi öncesinde tamamlanmış olması esastır.
2. Desteklenecek projelerin yenilikçi ve sürdürülebilir olması gerekmektedir.

**Uygun Proje Konuları ve Faaliyetleri:**

1. Program amaçlarına uygun olarak bu alanda bilinçlendirmeye yönelik faaliyetlerin desteklenmesi,
2. Enerji üretiminde kaynakların çeşitlendirilmesine yönelik uygulama alanlarının yaygınlaştırılması,
3. Enerji tüketiminde fosil yakıtlar yerine çevre dostu enerji politikaların uygulanması,
4. Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanlarında teknik ve mesleki kapasitenin artırılmasına yönelik uygulamaların desteklenmesi,
5. Enerji verimliliği konularında verimi yüksek ekipman/cihazların kullanımı ve teknolojik entegrasyona uyumlu model uygulamaların desteklenmesi,
6. Proje kapsamında kullanılan ekipmanlarda öncelikle yerli üretim oranını artırmaya yönelik faaliyetlerin desteklenmesi,
7. Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanında staj ve istihdam odaklı eğitim ve kursların düzenlenmesine yönelik projeler,
8. Yenilenebilir enerji üretimini teşvik edici ve yenilenebilir enerji sistemlerinin ülkemizde üretilmesine yönelik araştırma ve etüt faaliyetleri,
9. Enerji verimliliği alanında özellikle tarımsal sulama, sanayi ve kamu binalarındaki enerji yoğunluğunu azaltmaya yönelik model uygulamalar ve bilinçlendirme faaliyetleri,
10. Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanlarındaki yenilikçi ve verim artırıcı teknolojilerin geliştirilmesine yönelik pilot uygulamalar içeren projeler,
11. Kırsal alanda biyogaz, biyokütle enerjisi kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik Ar-Ge ve pilot uygulama projeleri,
12. Bölgelerin jeotermal potansiyeline yönelik yapılacak fizibilite çalışmaları ve pilot uygulama projeleri.

**Uygun Olmayan Faaliyetler:**

1. Kurum ve kuruluşların sadece kar etmeye yönelik enerji satma (öz tüketim harici) üzerine amaçlandığı, model proje özelliği taşımayan ve yüksek bütçe gerektiren yenilenebilir enerji santrallerinin (GES, RES, JES, vb.) kurulumuna yönelik projeler,
2. Yenilikçi bir kullanım ve kurulum yaklaşımı içermeyen projeler.

**EK-I/14. KATMA DEĞERİ YÜKSEK BİTKİSEL ÜRÜNLERDE ÜRETİMİN DESTEKLENMESİ UYGULAMA ÇERÇEVESİ**

**Kapsam:**

Bu uygulama çerçevesi; Katma Değeri Yüksek Bitkisel Ürünlerde Üretimin Desteklenmesi Sektörel Operasyonel Programı kapsamında uygulanacak projelere ilişkin temel esasları belirlemektedir.

**Eş-Finansman:**

Kırsalda faaliyet gösteren çiftçi ailelerin tarımsal üretimlerinin çeşitlendirilmesi kapsamında uygulanacak projelerde en az %30 çiftçi katkı payı alınacaktır.

**Uygunluk kriterleri:**

1. Proje kapsamında değerlendirilecek yararlanıcıların ÇKS Sistemine kayıtlı olması,
2. Organik ve iyi tarım uygulamalarına yönelik projelerin, DOKAP BKİ tarafından 2016-2018 yıllarında uygulanan “Organik Tarım Havzalarında Üretimin Geliştirilmesi Belirlenmesi Araştırma ve Eğitim Projesi” ile belirlenen organik havzalarda yapılması,
3. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan tarımsal üretim planlarına uygunluğun sağlanması.

**Uygun Proje Konuları ve Faaliyetleri:**

1. Bölgeler için başat tarım ürünlerinin kalitesinin yükseltilmesine yönelik ve bu ürünlere rekabet üstünlüğü sağlayacak projeler,
2. Bölgeye adapte olmuş iklim ve toprak yapısına uygun sertifikalı yem bitkileri ve hububat bitkileri ile yerel tohumların üretiminin desteklenerek sürdürülebilirliğin sağlanması ve çiftçiye tanıtımı sağlanarak kullanımını yaygınlaştırmaya yönelik projeler,
3. Bitkisel üretimde organik tarım ve iyi tarım gibi uygulamaların yer aldığı projeler,
4. Örnek teşkil edecek sebze, meyve ve süs bitkileri yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması amacıyla işletme mantığı ile yapılacak sera ve kapama meyve bahçesi projeleri,
5. Bölgenin sahip olduğu zengin tıbbi ve aromatik bitki florası ve pazarlama olanakları dikkate alınarak yetiştiriciliğin yaygınlaştırılmasına yönelik projeler.

**EK-I/15. HAVZA BAZLI MEYVECİLİK VE ENDÜSTRİ BİTKİLERİ ÜRETİMİNİN ARTIRILMASI** **PROGRAMI UYGULAMA ÇERÇEVESİ**

**Kapsam:**

Bu uygulama çerçevesi; Havza Bazlı Meyvecilik ve Endüstri Bitkileri Üretiminin Artırılması Sektörel Operasyonel Programı kapsamında uygulanacak projelere ilişkin temel esasları belirlemektedir.

**Eş-Finansman:**

1. Endüstri bitkileri projelerinde eş finansman oranı en az %10 olmalıdır.
2. Havza bazlı meyvecilik projelerinde kapama meyve bahçesi kurulumu için yararlanıcılardan en az %30 eş finansman alınmalıdır.

**Uygunluk kriterleri:**

1. Öncelikli olarak geçmiş yıllarda Küçük Ölçekli Tarımsal Sulama Projelerinin yapılmış olduğu tarımsal alanlarda meyve bahçesi kurulum işleminin yapılması ve arazi şartlarının endüstri bitki ekimi veya meyve bahçesi kurulumuna uygun olması,
2. Projenin yürütülmesi için gerekil ve gerçekçi mali yönetim prensipleriyle uyumlu olması, maliyet etkinliğinin sağlanması,
3. Meyve bahçesini sulayabilecek yeterlilikte suyun tarla başına kadar getirilmiş olması
4. İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinden arazinin meyveciliğe ve endüstri bitki yetiştiriciliğine elverişli olduğuna dair uygunluk raporunun alınması,
5. Çiftçilerin ÇKS kaydı bulunması ve tapu bilgileri (tapuda belirtilen arazide ipotek, haciz, ihtiyati tedbirin olmaması veya dava konusu olmaması),
6. Proje kapsamındaki mal, ekipman ve hizmetleri en az 5 yıl devretmeyeceğine dair noter onaylı taahhütname,
7. Proje uygulamasının gerektirdiği bakım, sulama, gübreleme ve hasat işlemlerinin 10 yıl süreyle yapılacağına dair taahhütnamenin imzalanması.

**Uygun Proje Konuları ve Faaliyetleri:**

1. Kapama meyve bahçelerinin kurulması ve standartlarının artırılması,
2. Bağların modernizasyonunun sağlanması,
3. Yeni modern bağların kurulması,
4. Doğal formda yetişen meyve ağaçlarının aşılanma yöntemi ile tarımsal üretime kazandırılması,
5. Endüstri bitkileri üretim ve verimliliğinin artırılmasına yönelik faaliyetler,
6. Meyve ve endüstri bitkilerinin işlenmesine, paketlenmesine ve depolanmasına yönelik tesislerin kurulması.

**Uygun Olmayan Faaliyetler:**

1. Yöre coğrafi şartlarına uyum göstermeyen projeler,
2. Altyapı açısından asgari yeterliliğe sahip olmayan projeler,
3. Kurumsal bazda kurumun mevcut personelinin yetersiz kalacağı projeler.

**EK-I/16. YEM BİTKİLERİ ÜRETİMİNİN ARTIRILMASI PROGRAMI UYGULAMA ÇERÇEVESİ**

**Kapsam:**

Bu uygulama çerçevesi; Yem Bitkileri Üretiminin Artırılması Sektörel Operasyonel Programı kapsamında uygulanacak projelere ilişkin temel esasları belirlemektedir.

**Eş-Finansman:**

Eş finansman oranı en az %10 olmalıdır.

**Uygunluk kriterleri:**

1. Öncelikli olarak geçmiş yıllarda Küçük Ölçekli Tarımsal Sulama Projelerinin yapılmış olduğu tarımsal alanlarda yem bitkisi ekim işleminin yapılması ve/veya arazi şartlarının yem bitkisi ekimine uygun olması,
2. Projenin yürütülmesi için gerekli ve gerçekçi mali yönetim prensipleriyle uyumlu olması, maliyet etkinliğinin sağlanması,
3. İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinin yeteri kadar teknik personele sahip olması,
4. Çiftçilerin Çiftçi Kayıt Sisteminde kayıtlı olması,
5. Çiftçilerce ibraz edilen tapulu araziye (tapuda belirtilen arazide haciz, ihtiyati tedbirin olmaması veya dava konusu olmaması) ekildiğine ve özellikle silajlık yem bitkilerinin silaj olarak hasat edileceğine dair taahhütname alınması.

**Uygun Proje Konuları ve Faaliyetleri:**

1. Yem bitkileri üretiminin artırılması için gerekli olan girdilerin sağlanması yanında özellikle silaj üretimine imkân sağlayan projelerin desteklenmesi,
2. Silajlık yem bitkisi öncelikli olmak kaydıyla diğer yem bitkilerinin üretilmesinde ve paketlenmesinde mekanizasyonun artırılması,
3. Bölge şartlarına uygun verimi yüksek sertifikalı yem bitkisi tohumumun kullanımının yaygınlaştırılması.

**Uygun Olmayan Faaliyetler:**

1. Yöre coğrafi şartlarına uyum göstermeyen projeler,
2. Sosyal yardım amaçlı tohum dağıtımı projeleri.

**EK-I/17. KIRSAL KALKINMANIN DESTEKLENMESİ UYGULAMA ÇERÇEVESİ**

**Kapsam:**

Bu uygulama çerçevesi Entegre Kırsal Kalkınma ile Kırsal Kalkınma, Tarımsal Örgütlenme ve Yöresel Ürünlerin Üretim-Satış ve Pazarlamasının Desteklenmesi Sektörel Operasyonel Programları kapsamında uygulanacak projelere ilişkin temel esasları belirlemektedir.

**Eş-Finansman:**

1. Eş finansman oranı en az %10 olmalıdır.

**Uygunluk kriterleri:**

1. Uygulayıcı kuruluşların projeyi ve tesisi işletebilecek teknik personele sahip olması gerekmektedir.
2. Sürdürülebilirliği olan projeler önceliklidir.
3. Faaliyet bütçesi tam ve detaylı projeler önceliklidir.
4. Uygulayıcı kuruluş, projenin hazırlığından ve yönetiminden (eğer varsa ortakları ile birlikte) doğrudan sorumlu olmalı, aracı olarak hareket etmemelidir.
5. Çiftçilerin üretmiş olduğu ürünleri doğrudan satabileceği alanların oluşturulması esastır.

**Uygun Proje Konuları ve Faaliyetleri:**

1. Kırsal nüfusun dijital becerilerinin geliştirilmesine yönelik projeler,
2. Tarım dışı alternatif gelir kaynaklarının oluşturulmasına yönelik projeler,
3. Kırsal ekonominin çeşitlendirilmesi amacı ile özellikle dezavantajlı kesimlere yönelik tarım dışı sektörlerde istihdamın artırılmasını teşvik edecek mesleki beceri kazandırıcı proje ve faaliyetler,
4. Tarımsal örgütlenmenin güçlendirilmesi amacıyla pilot alanlarda örgütlenme ve markalaşmaya yönelik faaliyetleri destekleyici projeler,
5. Coğrafi işaretli ve yöresel ürünlerin işlenmesi, tasnif, depolama, paketlenmesi, pazarlanması, tanıtımı, geliştirilmesine yönelik projeler,
6. Orman köylerinde orman ürünlerinin değerlendirilmesine ilişkin projeler,
7. Bölgede sebze ve meyve üretim merkezi olan ve olmaya aday alanları kapsayacak şekilde bölgedeki belediyeler ile müşterek halk pazarları kurulmasına yönelik projeler,
8. Sebzeciliğin yaygınlaştırılması amacıyla çiftçilere yapılacak havza bazlı sera projeleri,
9. Bölgenin sahip olduğu zengin tıbbi ve aromatik bitki florası ve pazarlama olanakları dikkate alınarak yetiştiriciliğin yaygınlaştırılmasına yönelik projeler.

**EK-I/18. EĞİTİM, KÜLTÜR VE SANAT FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ UYGULAMA ÇERÇEVESİ**

**Kapsam:**

Bu uygulama çerçevesi; Eğitim, Kültür ve Sanat Faaliyetlerinin Desteklenmesi Sektörel Operasyonel Programı ile Kültür ve Sanat Faaliyetlerinin Desteklenmesi Sektörel Operasyonel Programı kapsamında uygulanacak projelere ilişkin temel esasları belirlemektedir.

**Eş-Finansman:**

Eş finansman oranı en az %10 olmalıdır.

**Uygunluk Kriterleri:**

1. Başvuruda bulunulan projeler; eğitim, kültür, spor ve sanat faaliyetlerini kapsamalıdır.
2. Dezavantajlı gruplara yönelik eğitim, kültür ve sanat projeleri önceliklidir.

**Uygun Proje Konuları ve Faaliyetleri:**

1. Kırsal alanlardaki kurumların kültür, sanat ve spor faaliyetlerindeki kapasitelerinin iyileştirilmesi ve sürdürülebilirliğin sağlanmasına yönelik projeler,
2. Spor alanları, butik sinema ve tiyatro salonları ile gençlik ve kültür merkezlerinin mevcut durumunun iyileştirilmesine yönelik projeler,
3. Bölge illerinde gerek ekonomik gerekse sosyal nedenlerle kısıtlı olan kültürel, sanatsal, bilimsel ve sportif etkinliklere kadınların, çocukların ve gençlerin erişimini sağlayacak biçimde eğitim kurumlarının tiyatro, sinema, müzik, fotoğraf, resim vb. sürdürülebilir nitelikteki sanat etkinliklerini desteklemeye yönelik eğitim ve faaliyetler,
4. Kırsal alandaki çocukların ve gençlerin spora yönlendirilmesi amacıyla kırsaldaki eğitim kurumlarının temel ihtiyaçlarının giderilmesi ve spor faaliyetlerinin desteklenmesi,
5. Seçilen pilot il/ilçeler için belirlenen spor dallarına yönelik fiziksel altyapı ve ekipman ihtiyaç analizi ve sporcu yetiştirme programını içeren projeler,
6. Öğrencilere/gençlere teknoloji projeleri geliştirmede gerekli temel bilgi ile teknik altyapı sağlayarak güncel teknolojiler hakkında vizyon kazandırıp, uzmanlaşmalarını sağlayacak yenilikçi ve özgün projeler,
7. Çocuk ve gençlerin okuma, yazma, okuduğunu anlama ve anlatma ile hayal kurma becerilerinin geliştirilmesine yönelik projeler.

**Uygun Olmayan Faaliyetler:**

1. Eğitim-öğretim kurumlarının salt demirbaş malzemesi alım projeleri,
2. Yerel kuruluşların rutin aktivitelerini finanse etmeyi teklif eden, özellikle faaliyet giderlerini ve peyzaj, restorasyon, röleve, restitüsyon, cephe giydirme, projelendirme, çevre düzenlemesi işlerini kapsayan projeler.

**EK-I/19. TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM PROGRAMI UYGULAMA ÇERÇEVESİ**

**Kapsam:**

Bu uygulama çerçevesi; Tarımsal Eğitim ve Yayım Sektörel Operasyonel Programı (TEYAP) kapsamında uygulanacak projelere ilişkin temel esasları belirlemektedir.

**Eş-Finansman:**

Eş finansman oranı en az %10 olmalıdır.

**Uygun Proje Konuları ve Faaliyetleri:**

1. Bölge üniversiteleri ve araştırma enstitülerinin, araştırma ve uygulama birimleri ile ilgili kamu kurumlarının, çiftçi eğitim merkezlerinin kurulması, iyileştirilmesini amaçlayan projeler,
2. Bölgede, tarımsal eğitim ve yayım konusunda çalışma yapan kurum ve kuruluşlardan gelecek ve aşağıdaki konuları içeren projeler:
3. Tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması,
4. Mevcut ve alternatif ürün yetiştiriciliği konusunda çiftçilere yeni teknik ve teknolojilerin tanıtılması,
5. Çiftçi örgütlerinde tarımsal danışmanlık, eğitim ve yayım hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar,
6. Tarımsal üretimde ürün çeşitliliğinin sağlanmasına ve hayvansal üretimin geliştirilmesine yönelik eğitimler (tarımsal mekanizasyon, basınçlı sulama sistemleri, bitki besleme ve gübreleme, zirai mücadele, sürü yönetimi, arıcılık vb.),
7. Modern koruyucu hekimlik faaliyetleri kapsamında hayvancılık faaliyeti yürüten işletmelerin hastalık ve tedavi süreçlerine dair eğitim ve bilgilendirilmelerine yönelik projeler,
8. Kamu kurumları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve çiftçi örgütlerinin yapacağı en fazla 1000 m² eğitim amaçlı demonstratif sera projeleri,
9. Doğada kendi halinde yetişen, pazar değeri yüksek ürünlerin çiftçi elinde kültüre alınarak yetiştirilmesi konusunda çiftçilere eğitim verilmesi,
10. Su ürünlerinde yetiştiricilik ve avcılıkta üretim, ürün işleme ve pazarlamaya yönelik eğitim konularını içeren projeler.

**Uygun Olmayan Faaliyetler:**

1. Eğitim-öğretim kurumlarının salt demirbaş malzemesi alımından ibaret olan proje ve faaliyetleri desteklenmez.

**EK-II/1: … YILI ………………… PROJESİ/PROGRAMI TEKLİF TABLOSU**

**Asgari Eş-Finansman Oranı:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **S. No** | **Uygulayıcı Kuruluş** | **Proje Adı** | **Proje Yeri (İlçe/İl)** | **Proje Karakteristiği (1)** | **Proje Başlama-Bitiş Tarihi** | **Proje Tutarı (TL)** | **… Yılı Ödeneği (TL)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

(1) Sulama projelerinde sulama alanı, depolama hacmi, kanal uzunluğu; inşaat ve sera projelerinde m2 kapalı alan; makine-teçhizatta sayı

(adet); hayvancılık projelerinde sayı (adet); yol uzunluğu (km); vd. proje itibarıyla uygun görülen göstergeler.

**EK-II/2: İZLEME TABLOSU**

**İL :**

**KAPSANAN**

**RAPOR DÖNEMİ:**

**İRTİBAT BİLGİLERİ**

Yetkili :

Telefon:

Faks :

E-posta :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **S.**  **No** | **Projenin Adı** | **Projenin Yeri** | **Durumu (1)** | **İhale Tarihi** | **Sözleşme**  **Tarihi** | **Sözleşme**  **Bedeli (TL)** | **Harcama**  **Tutarı**  **(TL)** | **Eş Finansman Tutarı (TL)** | **Uygulayıcı Kuruluş Katkısı (TL)** | **İş** | | **Gerçekleşme Yüzdesi** | |
| **Artış** | **Eksiliş** | **Nakdi** | **Fiziki** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **İl Toplamı** | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Bu bölüme;"ihale aşamasında", "sözleşme aşamasında", "inşaatı devam ediyor", "tamamlandı" ibarelerinden uygun olanı yazılır.
2. Proje uygulamasındaki aksaklıklar ve sonraki döneme ilişkin öngörüler yukarıdaki tabloya ek olarak rapor şeklinde sunulur.

**EK-II/3: BİR SONRAKİ YILA SARKAN İŞLER İZLEME TABLOSU**

**Tarih:**

**İL :**

**İRTİBAT BİLGİLERİ**

Yetkili :

Telefon :

Faks :

E-posta :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **S.No** | **Projenin Adı** | **Yeri** | **Sözleşme**  **Bedeli**  **(TL)** | **İşe**  **Başlama**  **Tarihi** | **İşin**  **Bitiş**  **Tarihi** | **… Yılı** | | **… Yılı** | | **Açıklamalar** |
| **Gerçekleşme** | | **Gerçekleşme** | |
| **Nakdi**  **(yüzde)** | **Fiziki**  **(yüzde)** | **Nakdi**  **(yüzde)** | **Fiziki**  **(yüzde)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **İl Toplamı** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |